| **Матрица результатов Рамочной программы ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2016-2020 гг.** |
| --- |
| 1. **Национальные приоритеты в области «Инклюзивное, оперативное и подотчетное государственное управление»**
 |
| **Результаты** | **Индикаторы, исходные данные и целевые показатели** | **Методы проверки** | **Риски и предположения** | **Роль партнеров** | **Ориентировочные потребности и источники ресурсного обеспечения** |
| **Результат 1.1:** Совершенствование к 2020 годудейственных партнерств, обеспечивающих согласование позиций государства, гражданского общества и частного сектора | **Индикатор 1.1.1.**Подготовка и принятие проектов нормативных правовых актов, направленных на расширение участия гражданского общества в принятии решений.**Исходные данные**:Отсутствуют комплексные нормативные правовые акты по вопросу общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов, правотворческой инициативы граждан.**Целевые показатели**:Приняты соответствующие нормативные правовые акты | Национальный правовой портал(www.pravo.by)  | **Предположения:**Наличествует благоприятная среда для диалога государственных органов, гражданского общества и частного сектора **Риски:** сложности выработки согласованной позиции по проектам нормативных правовых актов всех заинтересованных в их принятии субъектов  | Государственные учреждения, в частности, Национальный центр законодательства и правовых исследований, Национальное собрание, Министерство юстицииНГО  |  |
|  | **Индикатор 1.1.2** Практика вынесения проектов законодательных актов, постановлений Правительства, в том числе республиканских программ, на общественное обсуждение, его результативность **Исходные данные**:На общественное обсуждение выносятся отдельные проекты законодательных актов, постановлений Правительства. **Целевые показатели:**Расширение практики вынесения проектов законодательных актов, и постановлений Правительства на общественное обсуждение. | Оценка отношений партнерства между государством, гражданским обществом и частным сектором путем проведения соответствующих исследований, анализа официальных данных государственных органов, информации, размещенной на сайтах государственных органов | **Предположения:**Наличествует благоприятная среда для диалога государственных органов, гражданского общества и частного сектора. **Риски:** ограниченные сроки подготовки проектов, низкая активность институтов гражданского общества, частного сектора в процессе общественного обсуждения, не проработанность вносимых предложений.  | Ключевые государственные учреждения, осуществляющие разработку проектов законодательных актов, постановлений Правительства: республиканские органы государственного управления, Национальный центр законодательства и правовых исследований |  |
|  | **Индикатор 1.1.3.** Внесение институтами гражданского общества и частным сектором предложений по совершенствованию законодательства, в том числе законодательных актов и республиканских программ, и их учет**Исходные данные**:Незначительное количество предложений институтов гражданского общества, частного сектора, которые учитываются при совершенствовании законодательства, является незначительным, в том числе по причине непроработанности многих вносимых предложений, их несоответствие возможностям государства, потребностям общества**Целевые показатели**:Увеличение доли предложений институтов гражданского общества, частного сектора, учитываемых в процессе совершенствования законодательства.  | Оценка отношений партнерства между государством, гражданским обществом и частным сектором путем проведения соответствующихисследований, анализ официальных данных государственных органов | **Предположения:**Наличествует благоприятная среда для диалога государственных органов, гражданского общества и частного сектора. Правительство намерено расширять практику привлечения институтов гражданского общества и частного сектора к процедуре выработки мер государственного регулирования **Риски:** ограниченные сроки подготовки проектов, низкая активность институтов гражданского общества, частного сектора в процессе общественного обсуждения, не проработанность вносимых ими предложений,недостаток обратной связи гражданскому обществу по качеству вносимых предложений | Государственные учрежденияреспубликанские органы государственного управления, Национальный центр законодательства и правовых исследований |  |
|  | **Индикатор 1.1.4**Удельный вес расходов на государственный социальный заказ в расходах местных бюджетов на реализацию социальной политики.(требуется согласование с Министерством труда и социальной защиты)**Исходные данные**: 0,03% **Целевые показатели**:0,3% или увеличение в 10 раз  | Анализ документов в соответствии с методикой расчета.Методика расчета:числитель - сумма субсидий, предоставленных НПО в рамках механизма государственного социального заказа в течение 12 месяцев;знаменатель - сумма расходов на социальную политику в местных бюджетах в течение 12 месяцев. | **Предположения:**Наличие нормативных документов, регулирующих государственный социальный заказ в сфере социального обслуживания, и первой практики их применения. Заинтересованность в развитии механизма государственного социального заказа как со стороны местных органов власти, так и со стороны НПО.Риск:Условия финансирования в рамках государственного социального заказа являются излишне трудные для многих НПО. Узкий спектр целевых групп и услуг, предлагаемых НПО для реализации государственного социального заказа. |  |  |
|  | **Индикатор 1.1.5**Количество городов, в которых институционализированы механизмы участия детей и молодежи, включая детей и молодых людей с инвалидностью, в принятии решений, касающихся их жизни и развития(требуется согласование с Министерством образования)**Исходные данные**: в 22 городах функционируют детско-молодежные парламенты/советы**Целевые показатели**:в 40 городах функционируют детско-молодежные парламенты/советы | Данные мониторинга реализации прав детей в рамках инициативы ГДД на сайте www.detivgorode.by | **Предположение:**Наличествует благоприятная среда для взаимодействия детей и взрослых в процессах принятия решений **Риски:** Недостаток знаний и опыта у детей и молодежи для полноценного участия в принятии решений, касающихся их жизни и развития, в процессах планирования, реализации и оценки молодежных инициатив  | Местные органы законодательной и исполнительной власти, Национальная Комиссия по правам ребенка, Министерство образования, учреждение образования «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи», детские и молодежные общественные объединения |  |
| **Результат 1.2:** Совершенствование к 2020 году системы государственного управления в целях обеспечения реализации гражданами всего спектра прав человека в соответствии с международными принципами и стандартами. | **Индикатор 1.2.1.**Дальнейшее приведение актов национального законодательства в соответствие с общепризнанными принципами международного права и положениями международных договоров, участницей которых является Республика Беларусь, и их реализация в судебной и иной правоприменительной практике**Исходные данные**: В актах национального законодательства и на практике еще не в полной мере реализованы положения международных договоров, участницей которых является Республика Беларусь. **Целевые показатели:**Обновление актов национального законодательства и расширение практики использования норм международных договоров, участницей которых является Республика Беларусь | Национальный правовой портал(www.pravo.by)  | **Предположение:**Стремление белорусского государства обеспечивать добросовестное исполнение международных договоров, участницей которых является Республика Беларусь**Риски:**Недостаточный и несвоевременный сравнительный анализсодержания международных документов и актов национального законодательства | Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, НЦЗПИ, Верховный Суд, Конституционный Суд, Генеральная Прокуратура |  |
|  | **Индикатор 1.2.2.**Рейтинг Республики Беларуси в докладах международных межправительственных организаций**Исходные данные:** по индексу человеческого развития Беларусь в 2014 г. заняла 53 место среди других государств**Целевые показатели:** повысить индекс человеческого развития, перейдя в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития. | Индекс человеческого развития | **Предположения:**Существует позитивная динамикаувеличения продолжительности жизни, уровня образования, здравоохранения, развития предпринимательской деятельности, совершенствования государственного управления, личной безопасности граждан и др.**Риски:** международный экономический и финансовый кризис, военная конфронтация в зарубежных странах, недостаток финансирования | Правительство Республики Беларусь и подведомственные ему органы |  |
|  | **Индикатор 1.2.3.** Информированность органов государственного управления, гражданского общества и частного сектора об отчетных международных механизмах, включая Универсальный периодический обзор, а также совершенствование работы по анализу и учету рекомендаций международных структур в национальной практике.**Исходные данные:** низкая заинтересованность и вовлеченность гражданского общества в работу по прохождению Беларусью деятельности международных мониторинговых механизмов и участие в работе по выполнению рекомендаций международных структур**Целевой показатель**: высокая вовлеченность гражданского общества и госорганов в работу по прохождению Беларусью деятельности международных мониторинговых механизмов и участие в работе по выполнению рекомендаций международных структур | Семинары, отчеты Республики Беларусь о выполнении положений международных договоров, участницей который она является в договорных органах Мониторинг количества организаций гражданского общества, принимающих участие в заседаниях международных мониторинговых механизмов и мероприятиях, посвященных тематике анализа и учета рекомендаций международных структур | **Предположения:**Государственные органы и организации гражданского общества берут обязательства конструктивно взаимодействовать друг с другом**Риски:**Отсутствие возможности у большинства белорусских организаций гражданского общества принимать участие в заседаниях международных мониторинговых механизмов в связи с отсутствием аккредитации при ЭКОСОСОтсутствие заинтересованности организаций гражданского общества в сотрудничестве с Правительством в рамках взаимодействия с мониторинговыми международными механизмами | МИД и другие государственные учреждения, Парламент, НПО |  |
|  | **Индикатор 1.2.4**Количество городов, получивших статус «Города, дружественного детям»(требуется согласование с Министерством образования)**Исходные данные:** 5 **Целевой показатель**: 20 | Решение Национального Координационного Комитета по реализации инициативы “Город, дружественный, детям» при Национальной Комиссии по Правам Ребенка  | **Предположение:**Наличествует благоприятная среда и заинтересованность органов исполнительной и законодательной власти в формировании местного эффективного самоуправления в интересах детей **Риски:**Недостаток финансовых и кадровых ресурсов, эффективных практик взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества, семьей и детьми в вопросах обеспечения благоприятных условий для жизнедеятельности детей  | Местные органы законодательной и исполнительной власти, Национальная Комиссия по правам ребенка, Министерство образования, учреждение образования «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи», детские и молодежные общественные объединения |  |
| **Результат 1.3:**Укрепление к 2020 году потенциала государственных органов в области оперативного, подотчетного и прозрачного государственного управления  | **Индикатор 1.3.1.** Доля административных процедур, осуществляемых в электронном виде.**Исходные данные**:Возможность осуществления в электронном виде единичных административных процедур, наличие законодательных препятствий для осуществления административных процедур в электронном виде**Целевые показатели:**Расширение практики осуществления административных процедур в электронном виде | Единый портал государственных электронных услуг ([www.portal.gov.by](http://www.portal.gov.by)),Изучение официальных данных государственных органовОценка практики осуществления административных процедур в электронном виде путем проведения соответствующихисследований  | **Предположения:**Нацеленность Правительства на максимальное расширение административных процедур, осуществляемых в электронном виде. Заинтересованность общества в расширении спектра административных процедур, осуществляемых в электронном виде.**Риски:** недостаток финансирования, недостаточный уровень технической грамотности и низкая мотивация населения применения административных процедур в электронном виде;несовершенство ИКТ | Министерство связи и информатизации, Национальный центр электронных услуг, республиканские органы государственного управления, местные органы власти, Национальный центр законодательства и правовых исследований  |  |
|  | **Индикатор 1.3.2**. Наличие многофункциональных центров по осуществлению административных процедур**Исходные данные:**Для осуществления различных административных процедур на местном уровне необходимо обращаться в различные органы и подразделения, с различными условиями обслуживания населения. Отсутствие правовой основы деятельности многофункциональных центров по осуществлению административных процедур**Целевой показатель**:Реализация пилотного проекта по созданию в г. Минске многофункционального центра, позволяющего в одном месте подать заявления об осуществлении различных административных процедур. Проведение на базе созданного центра обучения в целях создания подобных центров в иных регионах. | Сайт Минского городского исполнительного комитета ([www.minsk.gov.by](http://www.minsk.gov.by)). Изучение официальных данных государственных органов. Проведение соответствующих исследований качества обслуживания на базе созданного многофункционального центра.  | **Предположения:**Правительство на систематической основе проводит работу по повышению доступности административных процедур для населения.**Риски:** недостаток финансирования на организацию и функционирование многофункциональных центров осуществления административных процедур. | Минский городской исполнительный комитет, местные исполнительные и распорядительные органы – создание и поддержание функционирования многофункциональных центров по осуществлению административных процедурИные государственные учреждения, осуществляющие административные процедуры на местном уровне, а также неправительственные организации. Национальный центр законодательства и правовых исследований, иные государственные органы – анализ законодательства |  |
|  | **Индикатор 1.3.3.** Наличие методики анализа функций (компетенций) государственных органов и ее реализация. **Исходные данные**:Отсутствие эффективной методики анализа функций (компетенций) государственных органов. **Целевые показатели**:Внедрение эффективной методики анализа функций (компетенций) государственных органов.Подготовка предложений по оптимизации функций государственных органов | Сайт www.pravo.by Опубликование доклада о проведении функционального анализа на сайте Министерства экономики | **Предположения:**Работа по постоянной оптимизации функций государственных органов остается приоритетом Правительства **Риски:**Сложность решаемой задачи | Министерство экономики, НЦЗПИ, государственные органы и учреждения облисполкомы, Минский горисполком, иные государственные учреждения, научные круги, высшие учебные заведения (БГУ, Академия наук, Академия управления) |  |
|  | **Индикатор 1.3.4.** Доступность официальной статистической информации для мониторинга социально-экономических, демографических и других государственных программ развития. **Исходные данные:**Степень дезагрегации некоторых статистических показателей и способы распространения официальной статистической информации не в полной мере соответствуют международным практикам и стандартам **Целевые показатели:**Порядок и система сбора и обработки информации, инструментарий обследований и методы распространения официальной статистической информации соответствуют в максимально возможной степени международным стандартам и практикам | Белстат, сайт Белстата[www.belstat.gov.by](http://www.belstat.gov.by) | **Предположения**Белстат и иные государственные органы на постоянной основе предпринимают шаги для успешной адаптации международных методик и практик в области статистики с учетом национальных особенностей Республики Беларусь**Риски:**Недостаток финансирования | Белстат, другие государственные органы |  |
|  | **Индикатор 1.3.5**. Позиция Республики Беларусь в международном докладе ООН (United Nations E-Government Survey), измеряющем уровень развития электронного правительства (E-Government Development Index), онлайн-услуг (Online Service Index) и электронного участия (E-Participation Index)(требуется согласование с ИАЦ и Министерством связи)**Исходные данные (2014):**EDGI: 0.6053; Rank 55Online Service Index: 0.3228EPI: 0.3529, Rank 92**Целевые показатели (2020):**Подлежат определению | http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2014 | **Риски:** Ограничение доступа к технологиям, позволяющим Республике Беларусь повысить свою конкурентоспособность в данной области по сравнению с другими государствами, участвующими в рейтинге; недостаток финансирования, обусловленный неблагоприятной экономической ситуацией в мире **Предположения:** Правительство Республики Беларусь заинтересовано в развитии электронного правительства, онлайн-услуг и электронного участия, предпринимает активные меры в этом направлении, включая совершенствование и принятие новых нормативных актов |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Национальные приоритеты в области «Устойчивое экономическое развитие»**
 |
| **Результаты** | **Индикаторы, исходные данные и целевые показатели** | **Методы проверки** | **Риски и предположения** | **Роль партнеров** | **Ориентировочные потребности и источники ресурсного обеспечения** |
| **Результат 2.1:** Создание условий для формирования высокотехнологичного сектора экономики и ускоренное развитие наукоемких услуг, определяющих качественное человеческое развитие  | **Индикатор 2.1.1** Внутренние затраты на научные исследования и разработки, в % к ВВП2013 г. –0,7%2020 г. – 1,5%**Индикатор 2.1.2** Доля высокотехнологичного сектора в промышленном производстве 2013 г. – 2,2%2020 г. – 4-6%**Индикатор 2.1.3** Доля инновационно активных организаций в общем количестве организаций, основным видом экономической деятельности которых является производство промышленной продукции2013 г. – 21,7%2020 г. – 25%**Индикатор 2.1.4**Улучшение позиции Республики Беларусь в рейтинге по индексу развития ИКТ на основе совершенствование правовой и нормативно-технической базы в этой области, развития информационно-коммуникационной инфраструктуры2013 г. – 41 место2020 г. – 35 место**Индикатор 2.1.5**Прямые иностранные инвестиции на чистой основе на душу населения 2013 г. – 225,7 долл. США2020 г. – 315 долл. США**Индикатор 2.1.6** Разработанные документы стратегического планирования на основе форсайт-метода2013 г. ­– отсутствие методологии и методов форсайт-прогнозирования социально-экономического развития  2020 г. ­ – разработанные отраслевые дорожные карты и региональные стратегии развития и размещения производительных сил на основе форсайт-метода | Национальный статистический комитет Республики Беларусь; Индекс развития ИКТ, ЮНКТАД | **Риски:** –риск технологического отставания при новой волне инноваций в зарубежных странах и усилении конкуренции за технологическое лидерство и новые ниши на мировом рынке высокотехнологичной продукции– угроза потери интеллектуального потенциала в условиях растущей конкуренции за квалифицированные образованные кадры, в том числе по причине их миграционного оттока за рубеж– возможное усиление политики протекционизма со стороны основных конкурентов/торговых партнеров, административные и таможенные барьеры, препятствующие организации эффективного перемещения товара–возможные международные меры, ограничивающие доступ к зарубежным технологиям, «ноу-хау», финансовым ресурсам **Предположения:**Правительство предполагает создать инновационные промышленные и научно-технологические кластеры, национальные исследовательские лаборатории и центры (НИЛ(Ц)), способные осуществлять фундаментальные и прикладные исследования мирового уровня и обеспечивать обоснование прорывных направлений научно-технического развития; Предполагается разработать систему стимулов для развития малых форм инновационного предпринимательства и привлечения иностранных инвестиций в высокотехнологичный сектор и сферу наукоемких услугПредусматривается разработка и реализация Комплексной программы развития сферы услуг на период до 2020 года, включающей меры по расширению внутреннего спроса и ускоренному развитию информационных и инжиниринговых услуг, агро- и экотуризма, транспортной и придорожной инфраструктуры, повышению качества и расширению экспорта образовательных и медицинских услуг, экспорта услуг в сфере информационных технологий и программных продуктовПравительство нацелено на создание интегрированного общего рынка в рамках ЕАЭС, а также на вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию (ВТО) с учетом интересов национальной экономики; расширение сотрудничества со странами ЕС, в т.ч.в рамках инициативы «Восточное партнерство»Предусматривается упрощение и приведение к европейским стандартам административных процедур входа субъектов хозяйствования на рынки товаров и услуг | Академия Наук Республики Беларусь, ГКНТ, Министерство экономики Республики Беларусь, Государственный комитет по науке и технологиям, Министерство связи и информатизации, Парк высоких технологий, Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, РУП ‘Национальный центр электронных услуг’Частный сектор, включая компании, функционирующие в IT- и других наукоемких секторах экономики |  |
| **Результат 2.2:** Обеспечение вклада малого и среднего предпринимательства (МСП) в экономический рост на республиканском и региональном уровнях, как наиболее эффективной формы ведения хозяйства и роста занятости населения | **Индикатор 2.2.1**Доля малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте (на региональном уровне – в ВРП)2013 г. – 22,3%2020 г. – 37%**Индикатор 2.2.2**Улучшение позицииРеспублики Беларусь в рейтинге Всемирного банка «Doing Business» 2013 г. – 63 место2020 г. – 40 место**Индикатор 2.2.3**Повышение удельного веса занятых в сфере МСП, в том числе путем легализации неформальной занятости и нерегистрируемой безработицы 2013 г. – 33%2020 г. – 45%**Индикатор 2.2.4**Доля инвестиций в основной капитал МСП в общем объеме инвестиций в основной капитал2013 г. – 38.9% (Белстат)2020 г. – определить**Индикатор 2.2.5**Увеличение доступного финансирования для ММСП до 10 миллионов долларов США в годБазовая линия: нет (2013 год) Целевой показатель: да (2017 год)**Индикатор 2.2.6**Число создаваемых частных предприятий и лиц, регистрирующихся в качестве частных предпринимателейБазовая линия: 8% (2010 год)Целевой показатель: 12% (2017 год) | Национальный статистический комитет Республики Беларусь; Всемирный банк, Министерство труда и социальной защиты, опросы МСП | **Риски:**Сохранение ситуации, при которой наблюдается:– низкий уровень интеграции субъектов МСП в национальные, транснациональные и трансрегиональные коопорации – ущемление прав и неодинаковые условий ведения бизнеса для белорусских предпринимателей в силу более высоких конкурентных преимуществ МСП других участников ЕЭП– ограниченный доступ субъектов малого предпринимательства к объектам недвижимости и финансовым ресурсам, в том числе внешним– крайне неравномерное распределение субъектов МСП по территории республики – отсутствие системы гарантий страхования рисков предпринимательской деятельности– низкая инновационная восприимчивость субъектов МСП – слабая инфраструктура поддержки МСП, отсутствие долгосрочной стратегии его развития;- недостаточный уровень координации усилий по развитию малых и средних предприятий на государственном уровне. **Предположения:**Правительство нацелено на обеспечение стабильности и прозрачности предпринимательской среды, устранение избыточных административных налоговых процедур Деловые круги нацелены на развитие конструктивного тесного диалога с государственной властью для улучшения бизнес- климата Правительство ориентировано на расширение участия субъектов МСП в государственных закупках и субконтрактации, создание института государственно-частного партнерства (ГЧП) Правительство намерено создать развитую инфраструктуру поддержки МСП (центры поддержки, инкубаторы малого предпринимательства, гарантийные фонды и др.) в регионах республикиПравительство готово сформировать в Беларуси гармонизированную с ЕЭП нормативную правовую среду для развития МСП, провести кодификацию нормативных правовых актов по вопросам МСП, разработать и принять Концепцию и Программу развития предприимчивости в Республике Беларусь.Правительство предполагает с помощью международных организаций провести оценку масштабов неформальной занятости и неучтенной трудовой миграции, усовершенствовать методику их учета и разработать меры по легализации теневой занятости с учетом международного опыта | Совет министров Республики Беларусь, Министерство экономики Республики Беларусь, областные и районные органы исполнительной властиЧастный сектор, в особенности Республиканская Конфедерация Предпринимательства |  |
| **Результат 2.3:** Повышение конкурентоспособности экономики за счет поддержки структурных реформ, в том числе и за счет сокращения роли государства, трансформации сектора ГП, содействия развитию частного и финансового секторов и интеграции в мировую экономику**ВСЕМИРНЫЙ БАНК, МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ** | **Индикатор 2.3.1**Средний балл Показателя переходного процесса ЕБРР (малая приватизация, приватизация крупных предприятий, система управления и реструктуризация предприятий, либерализация цен, система торговли и валютная система, политика в области конкуренции)Базовая линия: 2,2 (2012 год)Целевой показатель: 2,7 (2017 год)**Индикатор 2.3.2**ГРФП PI10 – доступ общественности к важнейшей финансовой информации Базовая линия: «C» (2009 год)Целевой показатель: «B» (2017 год)**Индикатор 2.3.3**ГРФП PI17 – учет кассовых остатков, задолженности и гарантий и управление имиБазовая линия: «C+» (2009 год)Целевой показатель: «B+» (2017 год)**Индикатор 2.3.4**Доля населения, которое имеет сберегательный счет в официальном финансовом учреждении Базовая линия: 19% (2012 год) Целевой показатель: 30% (2017 год)**Индикатор 2.3.5**Увеличение доли ипотечного кредитования на рыночных условияхБазовая линия: 20% (2013 год) Целевой показатель: 40% (2017 год)**Индикатор 2.3.6**Число юридических лиц, отмечающих нестабильность законодательства в качестве серьезного препятствия для ведения бизнесаБазовая линия: 59% (2012 год)Целевой показатель: 34% (2017 год) | Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, Национальный банк Республики Беларусь, опросы бизнеса  | **Риски:****­**– неразвитость рынка ценных бумаг;– сокращение договоров и объемов международного лизинга;– отток иностранного капитала со страхового рынка Беларуси;– высокая степень концентрации и доминирование банковского сектора в предоставлении микрофинансовых услуг, малое количество негосударственных некоммерческих микрофинансовых организаций– отсутствие в Республике Беларусь института коллективных инвесторов**Предположения:**Правительство намерено улучшить доступ населения к финансовым ресурсам, обеспечить широкое использование дистанционных форм обслуживания потребителей финансовых услуг (мобильный, интернет-банкинг), расчетов с использованием «электронных денег», усилить защиту прав потребителей финансовых услуг Правительство нацелено на преодоление отставания развития рынка корпоративных ценных бумаг от стран ЕЭП, создание рыночной инфраструктуры финансового сектора, в том числе формирование института коллективных инвесторов Правительство намерено к 2020 году завершить со странами ЕЭП гармонизацию законодательства, регламентирующего рынок ценных бумаг и страховую сферу, сформировать законодательную базу для новых финансовых инструментов, в том числе для использования на международном финансовом рынкеРеспублика Беларусь намерена поддерживать курс на повышение конкурентоспособности экономики, сокращение роли государства, содействие развитию частного и финансового секторов и интеграции в мировую экономику. | Совет министров Республики Беларусь, Министерство экономики Республики Беларусь, Национальный банк Республики Беларусь |  |
| **Результат 2.4:** Содействие сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда с учетом потребностей инновационного развития экономики и граждан в высокодоходных рабочих местах | **Индикатор 2.4.1**Уровень общейбезработицы в стране в % к экономически активному населению2013 г. – 4,7%2020 г. – 2,5-3%**Индикатор 2.4.2**Уровень занятости населения в неформальном секторе экономики2013 г. – показатель отсутствует2020 г. – по результатам пилотного проекта**Индикатор 2.4.3** Численность работников, принятых и переведенных на дополнительно введенные высокопроизводительные рабочие места 2013 г. – 1375 человек2020 г. –60 тыс. рабочих мест | Национальный статистический комитет Республики Беларусь; Министерство труда и социальной защиты | **Риски:**– нестабильность мировой экономики, которая создаст реальную угрозу потери внешних рынков и внешних источников финансирования и, как следствие, росту уровня общей безработицы в Беларуси – отток высококвалифицированных кадров за рубеж – усиление дисбаланса спроса и предложения рабочих мест на рынке труда по профессионально-квалификационному составу– рост неформальной теневой занятости – постарение кадров**Предположения:**Правительство совместно с деловыми кругами намерено разработать форсайт-проект по выработке национальных приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Республики Беларусь Правительство намерено разработать дорожные карты создания новых рабочих мест, региональных стратегий развития и размещения производительных сил, изучить зарубежные методики прогнозирования спроса и предложения рабочей силы на рынке труда и оценки стоимости новых рабочих местПравительство нацелено на легализацию теневой занятости на основе проведения регулярной оценки статуса занятости населения, изучение международного опыта легализации неформальной деятельности и ее интеграции в общественное производство | НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь, Министерство экономики Республики Беларусь, Министерство труда и социальной защиты, Национальный статистический комитетЧастный сектор, включая компании, функционирующие в IT- и других наукоемких секторах экономики |  |

|  |
| --- |
| 1. **Национальные приоритеты в области «Сохранение благоприятной окружающей среды и устойчивое использование природного потенциала, основанное на «зеленых» принципах экономики»**
 |
| **Результаты** | **Индикаторы, исходные данные и целевые показатели** | **Методы проверки** | **Риски и предположения** | **Роль партнеров** | **Ориентировочные потребности и источники ресурсного обеспечения** |
| **Результат 3.1** К 2020 году усовершенствована политика и эффективно осуществляются меры по снижению нагрузки на окружающую среду | **Индикатор 3.1.1.** Сокращение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на единицу ВВП, %.ИЛИ[**Абсолютный показатель:** Сокращение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на единицу ВВП, тонн/ед. ВВП]**ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВЕТСТВЕННЫЕ- Минприроды, Белстат]** | Национальный статистический комитет РБ, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Минжилкомхоз, Министерство здравоохранения | **Риски:** 1.Ограниченный доступ к «зеленым» технологиям; 2.Природные катастрофы и техногенные чрезвычайные ситуации/аварии; **Предположения:**1.Обеспеченность ресурсами (финансовыми, технологическими, человеческими) для реализации природоохранных мероприятий; 2.Наличие национальных приоритетов в соответствующей области; 3.Проведение соответствующей политики и мер | 1. Государственные органы управления: разработка отраслевых политик и мер;2. Предприятия республики: разработка отраслевых политик и мер;3. Некоммерческие организации:Обеспечение взаимодействия и обмена информацией между официальными структурами и населением; поддержка передачи международного технического и административного опыта; проведение информационных и образовательных кампаний.4. Научное сообщество.5. Международные организации |  |
|  | **Индикатор 3.1.2**. Сокращение объема сбросов сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты [*например,* органических веществ, *соединений* азота *и* фосфора], %**УТОЧНИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ [ОТВ.- Минприроды]** **ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.- Минприроды]****Индикатор 3.1.3.** Повторное использование и переработка коммунальных отходов, %». **ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**[**ОТВ. - Минприроды, Минжилкомхоз]****Индикатор 3.1.4.** **РАЗРАБОТАТЬ ТОЧНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИНДИКАТОРА 3.1.4. ПО ОПАСНЫМ ОТХОДАМ** **[ОТВ.-Минздрав, Минприроды]****ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**[**ОТВ. - Минздрав, Минприроды]****Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси]****Индикатор 3.1.4.**Сокращение объемов накопленных опасных отходов ИЛИ**Индикатор 3.1.4.** Разработка технологий и оборудования для утилизации опасных отходов (вкл.медицинские отходы, отходы фармакологических производств, пестициды и т.д.) |  |  |  |  |
| **Результат 3.2.** К 2020 году усовершенствована политика и эффективно осуществляются меры по повышению энергоэффективности, сокращению выбросов парниковых газов и увеличению объемов производства энергии из возобновляемых источников | **Индикатор 3.2.1.**Снижение энергоемкости ВВП, %**ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**[**ОТВ.- Белстат, Департамент по энергоэффективности]** 2015 г. (прогноз) - 0,2 т.н.э./1000$ **[Департамент по энергоэффективности]**2020 г. (прогноз) -0,17 т.н.э./1000$ **[Департамент по энергоэффективности]** | Белстат, Департамент по энергоэффективности, Минприроды | Высокая стоимость затрат на проведение мероприятий по энергоэффективности, ограниченный потенциал развития ВИЭ | 1) Государственные органы управления: разработка отраслевых политик и мер2) Предприятия республики: разработка отраслевых политик и мер;3) Некоммерческие организации: обеспечение взаимодействия и обмена информацией между официальными структурами и населением; поддержка передачи международного технического и административного опыта; проведение информационных и образовательных кампаний.4) Научное сообщество. |  |
|  | **Индикатор 3.2.2.** Сокращение выбросов парниковых газов на единицу ВВП, %**ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.- Минприроды]****Индикатор 3.2.3.** Количество энергии, производимое из возобновляемых источников**УТОЧНИТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ИНДИКАТОРА 3.2.3.****[ОТВ.- Департамент по энергоэффективности]** **ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.- Департамент по энергоэффективности]**ИЛИДоля местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в Республике Беларусь [Департамент по энергоэффективности]2015 (прогноз) - 28%[Департамент по энергоэффективности]2020 (прогноз) - 31,4 - 34 % [Департамент по энергоэффективности] |  |  |  |  |
| **Результат 3.3** К 2020 году усовершенствована политика и эффективно осуществляются меры по вопросам ландшафтного и биологического разнообразия. | **Индикатор 3.3.1.** Площадь особо охраняемых природных территорий, га**ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.-** Минприроды, ГНПО «НПЦ НАН Беларуси»**]****Индикатор 3.3.2.** Площадь восстановленных нарушенных болот, га**ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.-** Минприроды, ГНПО «НПЦ НАН Беларуси»**]****Индикатор 3.3.3.** Увеличение численности популяций видов, исчезающих на глобальном уровне, численность которых определяется местообитанием в Беларуси**ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.-** Минприроды, ГНПО «НПЦ НАН Беларуси»**]** | Минприроды, ГНПО «НПЦ НАН Беларуси», Белстат | **Риски:**Конфликт интересов между различными собственниками земель | 1. Государственные органы управления;2. Предприятия республики;3.Некоммерческие организации: проведение информационных и образовательных кампаний; 4. Научное сообщество. |  |
| **Результат 3.4.**К 2020 году разработаны мероприятия по совершенствованию климатического и гидрометеорологического обслуживания | **Индикатор 3.4.1.** Улучшено гидрометеорологическое и климатическое оснащение и оборудование**ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.-** Минприроды**]****Индикатор 3.4.2.** Улучшена подготовка и обмен климатической и гидрометеорологической информацией между производителями и потребителями, в особенности в сфере оповещения о неблагоприятных и опасных явлениях погоды**ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.-** Минприроды**]** | Данные закупок, отзывы потребителей; Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды | **Риски:**Отсутствие получения приоритетной поддержкиОтсутствие координации между отраслевыми ведомствами и др. заинтересоваными сторонами для совместных действий**Предположения:**Принятие новых соглашений на международном уровне (в т.ч. соглашение РКИК ООН в 2015г.) усиливающих ответственность государств за разработку стратегий в области адаптации к изменениям климата.Увеличение эффектов воздействия изменений климата привлечет внимание общества к необходимости принятия и координации мер по реагированию. | 1.Органы государственного управления 2. Некоммерческие организации:обеспечение взаимодействия и обмена информацией между официальными структурами и населением; поддержка передачи международного технического и административного опыта; проведение информационных и образовательных кампаний.3.Научное сообщество. |  |
| **Результат 3.5** К 2020 году разработаны и эффективно осуществляются мероприятия по совершенствованию системы рационального (устойчивого) ведения лесного хозяйства (лесопользования) в условиях изменяющегося климата | **Индикатор 3.5.1.** Улучшен баланс возрастной структуры лесов;**ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.-** Минлесхоз**]****Индикатор 3.5.2.** Улучшена породная структура лесов;**ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.-** Минлесхоз**]****Индикатор 3.5.3.** Улучшены практики производства лесных культур и заготовки древесины;**ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.-** Минлесхоз**]****Индикатор 3.5.4.** Увеличена лесистость территории, %**ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.-** Минлесхоз**]** | Минлесхоз, Минприроды, Белстат | Риски природного характера | 1.Государственные органы; 2.Научные организации: проведение работ по лесоразведению |  |
| **Результат 3.6.**К 2020 году повышена осведомленность общества в вопросах охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов**ЮНЕСКО** | **Индикатор 3.6.1.** Количество людей, принявших участие в образовательных мероприятиях в сфере экологии и устойчивого развития, проведенных в рамках проектов; **ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.-** Минобразования; Организации, проводящие мероприятия**]****Индикатор 3.6.2.** Количество информационных и образовательных кампаний в сфере экологии и устойчивого развития, проведенных в рамках проектов**ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.-** Минобразования;Организации, проводящие мероприятия**]** | Минобразования; Организации, проводящие мероприятия | Предположения:1.Возросшее внимание к вопросам охраны окружающей среды и ее влиянию на здоровье и качество жизни человека (особенно в условиях высокой убранизации Беларуси) способствуют стремлению общества к получению экологической информации и участию в соответствующих образовательных программах;2.Информация, связанная с экологическими и экономическими вопросами (энергосбережение, водосбережение) может быть особенно восстребована. | 1. Государственные органы управления 2. Учреждения образования;3. Некоммерческие организации:обеспечение взаимодействия и обмена информацией между официальными структурами и населением; проведение информационных и образовательных кампаний;4. Научное сообщество;5. Медиа структуры – пресса, телевидение |  |

|  |
| --- |
| 1. **Национальные приоритеты в области «Устойчивое развитие человеческого капитала: здравоохранение, образование, социальная включенность и защита»**
 |
| **Результаты** | **Индикаторы, исходные данные и целевые показатели** | **Методы проверки** | **Риски и предположения** | **Роль партнеров** | **Ориентировочные потребности и источники ресурсного обеспечения** |
| **Результат 4.1.** Достижение к 2020 году устойчивого снижения преждевременной смертности по 4 основным группам неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, сахарного диабета, болезней дыхательной системы) за счет создания единой профилактической среды и развития межведомственного взаимодействия**ВОЗ, ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА** | **Индикатор 4.1.1:** Вероятность смерти в возрасте от 30 до 70 лет по 4 основным группам неинфекционных заболеваний**Исходное значение:** 26%**Целевое значение:** 20% | Расчетные данные Минздрава,база данных ВОЗ «Здоровье для всех» | **Предположения:** Разработана государственная программа по борьбе с неинфекционными заболеваниями**Риски:**Возможны риски, связанные с замедлением экономического роста, нехваткой финансирования | Министерство здравоохранения, Белстат, НИЭИ Минэкономики |  |
|  | **Индикатор 4.1.2:** Вредное употребление алкоголя среди лиц в возрасте 15+ (с разбивкой по полу и возрасту)**Исходное значение:** будет определено в ходе STEPS исследования в 2015**Целевое значение**: снижение на 10% от исходного значения | STEPS исследование | **Предположения:**Принята новая Государственная программа национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма;Соглашение, подписанное министрами здравоохранения стран европейского региона по выполнению STEPS исследования в 2015 году**Риски:**Замедление экономического роста и недостаток финансирования | Местные исполнительные и распорядительные органы, Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство образования,Министерство информации, Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, интернет-порталы,общественные объединения  |  |
|  | **Индикатор 4.1.3:** Относительная распространенность употребления табака среди лиц в возрасте 15+ (с разбивкой по полу и возрасту)**Исходное значение:** будет определено в ходе STEPS исследования в 2015**Целевое значение:** снижение на 8% от исходного значения | STEPS исследование | **Предположения:**Население информировано о вредных последствиях табакокурения и готово поддержать меры по ограничению табакокурения в общественных местах и другие меры Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака**Риски:** Активное лоббирование интересов табачной промышлености;Существует противодействие принятию закона «О табаке» | Местные исполнительные и распорядительные органы, Министерство здравоохранения, Министерство образования,Министерство информации, Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, интернет-порталы,Министерство внутренних дел,общественные объединения  |  |
|  | **Индикатор 4.1.4**: Среднее потребление соли (NaCl) **Исходное значение:** будет определено в ходе STEPS исследования в 2015**Целевое значение:** снижение на 15% от исходного значения | STEPS исследование | **Предположения:**Лица, примающие решения, осознают необходимость внесения изменений в технологические процессы пищевой промышленности **Риски:**Отсутствие технологических возможностей для перехода на современное производство продуктов питания с уменьшенным содержанием соли; Существующие культурные традиции потребления продуктов питания (консервы, колбасы и т.д.), содержащих большое количество соли | Местные исполнительные и распорядительные органы, Белгоспищепром,Министерство здравоохранения, Министерство образования,Министерство информации, Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, интернет-порталы,общественные объединения  |  |
|  | **Индикатор 4.1.5** Относительная распространенность недостаточной физической активности (по полу и возрасту)**Исходное значение**: будет определено в ходе STEPS исследования в 2015**Целевое значение**: снижение на 10% от исходного значения | STEPS исследование | **Предположения:** Население готово к изменению культурных и поведенческих стереотипов и увеличению двигательной активности **Риски:**Неразвитостьинфраструктуры для занятий населения физкультурой и спортом  | Местные исполнительные и распорядительные органы,Министерство здравоохранения, Министерство образования,Министерство информации, Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, интернет-порталы,Министерство культуры,общественные объединения  |  |
|  | **Индикатор 4.1.6.**Доступ женщин 25-60 лет к комплексной профилактической, диагностической и лечебной помощи с в целях раннего выявления рака шейки матки.**Исходное значение:** 0%**Целевое значение**:80% женщин 25-60 лет охвачено массовыми скрининговыми мероприятиями | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения | **Предположения:** Реализуется План мероприятий по внедрению скрининга рака шейки матки**Риски:**Замедление экономического роста и недостаток финансирования  | Министерство здравоохранения, местные исполнительные и распорядительные органы,Министерство информации, Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, интернет-порталы,общественные объединения  |  |
| **Результат 4.2:** Достижение к 2020 году всеобщего доступа к комплексной профилактической, диагностической, лечебной помощи и уходу для пациентов с наиболее опасными инфекционными заболеваниями (ВИЧ, ТБ, вирусный гепатит, ИППП)**ВОЗ, ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ЮНЕСКО** | **Индикатор 4.2.1**: Заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди населения**Исходное значение:**12‰ (2013)**Целевое значение**: ≤10‰ | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения по ВИЧ-инфекции;Ежегодные отчеты, предоставляемые Министерством здравоохранения в ЮНЭЙДС (GARPR reports) | **Предположения:** Борьба с ВИЧ-инфекцией рассматривается как приоритет для государства;Принята новая Государственная программа профилактики ВИЧ-инфекции на 2016-2020 гг.**Риски:** Недостаточное финансирование Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции на 2016-2020 гг. из-за общего недостатка финансирования | Министерство здравоохранения, Министерство образования,Министерство информации, Белтелерадиокомапния, ОНТ, СТВ, интернет-порталы, Министерство культуры,местные исполнительные и распорядительные органы,общественные объединения  |  |
|  | **Индикатор 4.2.2** Удельный вес людей, живущих с ВИЧ, охваченных антиретровирусной терапией;**Исходное значение**: Доля взрослых и детей, получающих антиретровирусное лечение от оценочного числа взрослых и детей, живущих с ВИЧ и нуждающихся в лечении (2013): 44.7% (всего), 43.9% (мужчины), 46.1% (женщины).**Целевое значение**: 80% | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения по ВИЧ-инфекцииЕжегодные отчеты, предоставляемые Министерством здравоохранения в ЮНЭЙДС (GARPR reports) | **Предположения:**Лица, принимающие решения, осознают, что достижение всеобщего доступа к антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции является эффективной и экономически выгодной инвестицией, что положительно повлияет не только на состояние здоровья людей, получающих лечение, но и на развитие эпидемии ВИЧ в целом;Результаты инвестиционного анализа ответных мер в связи с ВИЧ продемонстрируют лицам, принимающим решения, что вкладывать деньги в борьбу с ВИЧ-инфекцией – экономически эффективно **Риски:**Неэффективное межведомственное взаимодействие и недостаток кадров, необходимых для оказания качественной и мультидисциплинарной помощи ЛЖВ | Министерство здравоохранения, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения  |  |
|  | **Индикатор 4.2.3:** Удельный вес ВИЧ-инфицированных детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями**Исходное значение:** 2,7% (2013)**Целевое значение:**<1% | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения по ВИЧ-инфекцииЕжегодные отчеты, предоставляемые Министерством здравоохранения в ЮНЭЙДС (GARPR reports) | **Предположения:**ВИЧ инфицированные беременные планируют беременность и знают свой положительный ВИЧ статус до беременности **Риски:**Низкая приверженность к АРВ терапии и профилактике; % беременных женщин, не охваченных диспансерным наблюдением и не получивших АРВ профилактику | Министерство здравоохранения, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.2.4:** Удельный вес ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших полный курс АРВ-терапии с целью снижения риска передачи ВИЧ от матери ребенку**Исходное значение:** 86,5% (2013)**Целевое значение:**≥95% | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения по ВИЧ-инфекцииЕжегодные отчеты, предоставляемые Министерством здравоохранения в ЮНЭЙДС (GARPR reports) | **Предположения:**Все 100% беременных, охваченных диспансерным наблюдением, получают трехкомпонентную АРВ профилактику **Риски:**Низкая приверженность к АРВ терапии и профилактике среди беременных | Министерство здравоохранения,общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.2.5:** Общая заболеваемость туберкулезом **Исходное значение:**41,4 на 100 тыс. населения (2012)**Целевое значение:**Снижение на 10% общей заболеваемости ТБ к 2020 г.  | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения  | **Предположения:**Предполагается получение дополнительного финансирования в рамках проекта Глобального Фонда по туберкулезу на 2016-2018 год; Реализация Государственной программы «Туберкулез» на 2015-2020 гг. **Риски:**Замедление экономического роста и недостаток финансирования | Министерство здравоохранения,общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.2.6:** Смертность от туберкулеза **Исходное значение:**6,9 на 100 тыс. населения (2012)**Целевое значение:**Снижение смертности от туберкулеза на 5% к 2020 г.  | Статистическая отчетность Министерстваздравоохранения | **Предположения:** Предполагается получение дополнительного финансирования в рамках проекта Глобального Фонда по туберкулезу на 2016-2018 год; Реализация Государственной программы «Туберкулез» на 2015-2020 гг. **Риски:**Замедление экономического роста и недостаток финансирования | Министерство здравоохранения,общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.2.7**: Охват АРТ пациентов с ТБ/ВИЧ **Исходное значение:** 67% (2013)**Целевое значение:**95% | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения | **Предположения:**Высокий уровень приверженности к АРТ терапии у пациентов с ТВ/ВИЧ **Риски:**Замедление экономического роста и недостаток финансирования | Министерство здравоохранения,общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.2.8**: Охват профилактическим лечением изониазидом людей, живущих с ВИЧ**Исходное значение:**Удельный вес взрослых и детей, взятых на диспансерный учет в связи с ВИЧ, получающих профилактическую терапию изониазидом (2013): 26,3%**Целевое значение**:75% людей, живущих с ВИЧ | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения | **Предположения:**Компоненты взаимодействия между службами ТБ и ВИЧ включены в соответствующие Государственные программы и Гранты Глобального Фонда на 2016-2018 гг.**Риски:**Замедление экономического роста и недостаток финансирования | Министерство здравоохранения,общественные объединения |  |
| **Результат 4.3:** Укрепить систему здравоохранения для обеспечения профилактики основных неинфекционных заболеваний на протяжении всего жизненного цикла посредством всеобщего и доступного охвата услугами первичной медицинской помощи **ВОЗ, ЮНФПА, ЮНИСЕФ** | **Индикатор 4.3.1:** Доля врачей общей практики в структуре специалистов, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь **Исходное значение:**20% врачей общей практики**Целевое значение:**100% врачей общей практики | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения  | **Предположения:** Поручение Совмина,Решение коллегии Минздрава, Стратегия развития здравоохранения на 2015-2020 гг. предусматривают реформирование системы здравоохранения и увеличение количества врачей общей практики **Риски:**Замедление экономического роста и недостаток финансирования | Министерство здравоохранения |  |
|  | **Индикатор 4.3.2:**Удельный вес девушек и юношей (14-18 лет), включая подростков групп риска, пользующихся услугами центров, дружественных подросткам/центров здоровья молодежи **Исходное значение:** 5%**Целевое значение:** 20% | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения | **Предположения:**Изменения в закон «О здравоохранении», позволяющие подросткам с 14 лет обращаться за простыми видами медицинской помощи без согласия родителей или законных представителей способствуют повышению обращаемости в центры, дружественные подросткам;Принята новая Национальная программа демографической безопасности на 2016-2020 годы, предусматривающая открытие новых центров, дружественных подросткам, в населенных пунктах с численностью подросткового населения от 3000.**Риски:**Недостаток финансовых средств для расширения сети центров, дружественных подросткам/центров здоровья молодежи;Недостаток квалифицированных кадров и отсутствие материальных стимулов для работы в центрах, дружественных подросткам | Местные исполнительные и распорядительные органы,Министерство здравоохранения, Министерство образования,Министерство информации, Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, интернет-порталы,Министерство культуры,общественные объединения  |  |
| **Результат 4.4.**К 2020 году уязвимые группы населения имеют равный доступ к качественным услугам, отвечающим их потребностям, в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты **ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА, ВОЗ, УВКБ, УНП** | **Индикатор: 4.4.1**: Законодательство Республики Беларусь приведено в соответствие с положениями Конвенции о правах инвалидов(нужно дополнительное согласование)**Исходное значение:**Конвенция о правах людей инвалидов ратифицирована в 2014 году**Целевое значение:**нормативная правовая база приведена в соответствие с Конвенцией | Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь | **Предположения:**Лица, принимающие решения осознают необходимость совершенствования законодательства в сфере правого регулирования различных аспектов жизнедеятельности лиц с инвалидностью**Риски:** Недостаток финансирования может послужить препятствием для принятия нормативных правовых актов | Национальное собрание Республики Беларусь, Министерство юстиции, НЦЗПИ, Министерство труда и социальной защиты, Министерство здравоохранения, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.4.2:** Удельный вес структурных подразделений государственных учреждений социального обслуживания, оказывающих стационарозамещающие социальные услуги(нужно дополнительное согласование)**Исходное значение:** 52,5%**Целевое значение:**68% | Статистическая отчетность Министерства труда и социальной защиты | **Предположения:**Принята и реализуется государственная комплексная социального обслуживания на 2016-2020 годы**Риски:**Недостаток финансовых средств для расширения деятельности государственных учреждений социального обслуживания | Министерство труда и социальной защиты, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.4.3:** Доля детей в возрасте до 3 лет с особенностями психофизического развития, имеющих доступ к качественным услугам раннего вмешательства по месту жительства **Исходное значение:** 67,5%**Целевое значение:** 90% детей в возрасте до 3 лет с особенностями психофизического развития имеют доступ к услугам раннего вмешательства  | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения | **Предположения:**Лица, принимающие решения понимают значимость своевременного выявления и реабилитации детей с особенностями психофизического развития **Риски:**Превалирование медицинской модели инвалидностиНедостаток квалифицированных кадров и неэффективное межведомственное взаимодействие | Министерство здравоохранения, Министерство образования, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.4.4:** Соотношение числа детей, оставшихся без попечения родителей, которые устроены в учреждения интернатного типа и на семейные формы опеки. **Исходное значение:** удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, в общем числе детей данной категории в 2015 году - 80 %;**Целевое значение:** 85% в 2020 году. | Статистическая отчетность Министерства образования | **Предположения**:В стране реализуется стратегия по деинституционализации детей-сирот**Риски**:Низкая эффективность профилактической работы с неблагополучными семьями повышает риск изъятия ребенка из семьи | Министерство образования, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.4.5:** Удельный вес альтернативных наказаний по делам несовершеннолетних(требуется согласование с Верховным судом)**Исходное значение:** 82,2% (2012)**Целевое значение:** 90% | Статистическая отчетность Верховного суда | **Предположения:**Развивается процесс специализации в системе правосудия в отношении то несовершеннолетних **Риски:**Нормативная правовая база не в полной мере соответствует международным стандартам правосудия в отношении несовершеннолетнихНедостаток финансовых средств может замедлить процесс институционализации системы пробации и медиации | Верховный суд, Комиссия по делам несовершеннолетних при Совете Министров, Министерство внутренних дел, Министерство образования, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.4.6:** Разработка и внедрение унифицированной государственной программы обучения, тестирования и сертификации знаний мигрантов, включая беженцев и лиц, ищущих убежища, государственных языков Республики Беларусь(требуется согласование с Минобразования)**Исходное значение:** Cотрудничество с учреждениями образования в данной сфере носит эпизодический характер**Целевое значение:** унифицированная государственная программа языкового обучения, тестирования и сертификации знаний мигрантов создана и функционирует по всей стране; количество человек, получивших сертифицированные знания благодаря деятельности системы | Министерство образования | **Предположения:**Лица, принимающие решения понимают значимость социальной интеграции мигрантов, включая беженцев и лиц, ищущих убежища;Сформировано толерантное отношение населения к мигрантам, включая беженцев и лиц, ищущих убежища **Риски:**Недостаток финансовых средств может затруднить процесс внедренияунифицированной государственной программы обучения | Министерство образования, Белгосуниверситет, общественные объединения |  |
| **Результат 4.5.**К 2020 году создание условий, способствующих обеспечению гендерного равенства, осуществляется на основе комплексного подхода **ЮНФПА, ПРООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ, УВКБ** | **Индикатор 4.5.1:** Статус принятых Республикой Беларусь рекомендаций Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин по итогам рассмотрения 8 периодического доклада **Исходное значение:** Принятые Республикой Беларусь рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин по итогам рассмотрения 8 периодического доклада (2015)**Целевое значение:**Доля принятых Республикой Беларусь рекомендаций, которые по оценке Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин считаются выполненными по итогам рассмотрения 9 периодического доклада | Рекомендации комитета (http://tbinternet.ohchr.org/\_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=3&DocTypeID=29), МИД | **Предположения:**Заинтересованность Республики Беларусь в реализации принятых рекомендаций **Риски:** Недостаток финансовых средств может затруднить реализацию рекомендаций Комитета | МИД, Национальный Совет по гендерной политике, заинтересованные министерства, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.5.2:** Введение в практику гендерной оценки проектов нормативных правовых актов **Исходное значение:**Не осуществляется на постоянной основе**Целевое значение**:Разработаны критерии и методика проведения гендерной оценки проектов нормативных правовых актов | Утвержденные критерии и методика | **Предположения:**Заинтересованные органы государственного управления разделяют мнение о целесообразности проведения гендерной оценки проектов нормативных правовых актов | Министерство труда и социальной защиты,Министерство юстиции, НЦЗПИ |  |
|  | **Индикатор 4.5.3**: Система показателей гендерной статистики**Исходное значение:**Система показателей гендерной статистики не в полной мере соответствует рекомендациямЕЕК ООН**Целевое значение:**Система показателей гендерной статистики приведена в соответствие с рекомендациямиЕЕК ООН | Белстат | **Предположения:**Национальный статистический комитет имеет высокий потенциалдля создания объективной основы для анализа положения мужчин и женщин и оценки прогресса в деле обеспечения равенства их прав и возможностей**Риски:**Недостаток финансовых средств может повлиять на количество и частоту проведения выборочных обследований | Министерство труда и социальной защиты, Белстат |  |
| **Результат 4.6.**К 2020 году существенно укреплена система обеспечения безопасности жизнедеятельности детей и взрослых**ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН, ВОЗ, УВКБ, УНП ООН, МАГАТЭ, ФАО** | **Индикатор 4.6.1:** Реализованы законодательныеинициативы по ситематизации деятельности по предупреждению и пресечению насилия в семье, разработанные в соответствии с международными стандартами**Исходное значение:**В настоящее время основные профилак-тические мероприятия по предупреждению насилия в семье регулируются Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 г. «Об основах деятельности по профилактике правонарушений»**Целевое значение:**Разработан проект Закона Республики Беларусь «О предупреждении и пресечении насилия в семье» (2018) | План подготовки законопроектов ([www.center.gov.by](http://www.center.gov.by)) | **Предположения:**Поддержка профильными министерствами необходимости принятия специального нормативного правового акта, регулируюшего деятельность по предупреждению и пресечению насилия в семье**Риски:**Недостаток финансовых средств может повлиять на реализацию инициатив | Национальное собрание Республики Беларусь, Министерство внутренних дел, Министерство труда и социальной защиты, Министерство юстиции, НЦЗПИ, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор: 4.6.2:** Доля местных исполнительных и распорядительных органов, в которых внедрены механизмы межведомственного взаимодействия и сотрудничества с общественными объединениями по профилактике насилия и оказанию помощи пострадавшим от насилия в семье**Исходное значение:** 2%**Целевое значение:**25% | Статистическая отчетность Министерств труда и социальной защиты, внутренних дел, образования, здравоохранения  | **Предположения:**Поддержка местными исполнительными и распорядительными органами межведомственного подхода при оказании помощи пострадавшим от насилия в семье**Риски:**Недостаток финансовых средств может повлиять на организацию предоставления социальных услуг пострадавшим от насилия в семье | Министерство внутренних дел, Министерство труда и социальной защиты, Министерство здравоохранения, Министерство образования, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.6.3:** Число лиц (в разбивке по полу и возрасту), подвергшихся насилию в семье, которым оказаны социальные услуги (временный приют, социальный патронат, консультационно-информационные, социально-психологические и др.)**Исходное значение:** будет определено в 2015 году**Целевое значение:**Увеличение на 10% | Статистическая отчетность Министерства труда и социальной защиты | **Предположения:**Поддержка местными исполнительными и распорядительными органами оказания помощи на межведомственной основеПострадавшие от насилия в семье осведомлены о предоставляемых услугах **Риски:**Недостаток финансирования для организации предоставления услуг временного приюта | Министерство труда и социальной защиты, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.6.4:** Уровень детской смертности (0-17) от внешних причин на 100000 детского населения **Исходное значение:** 2012 – 14.1 на 100,000 детей (0-17 лет)**Целевое значение:** 12.0 на 100,000 детей (0-17 лет) (2019)  | Белстат | **Предположения:**Реализован межведомственный план действий по профилактике детского травматизма на 2014-2018**Риски:**Недостаток квалифицированных кадров и неэффективное межведомственное взаимодействие | Министерство здравоохранения, МВД, МЧС, Министерство образования, Министерство информации, Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, интернет-порталы, Белстат, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.6.5:**Уровень детской инвалидности от внешних причин на 10000 детей**Исходное значение:** 2012 – 0.47 на 10000 детей (0-17 лет)**Целевое значение:** 2019 –0.4 на 10000 детей (0-17 лет)  | Белстат | **Предположения:**Реализован межведомственный план действий по профилактике детского травматизма на 2014-2018**Риски:**Недостаток квалифицированных кадров и неэффективная система реабилитации детей, пострадавших от травматизма | Министерство здравоохранения, МВД, МЧС, Министерство образования, Министерство информации, Белстат, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.6.6:**Количество подростков (девочек и мальчиков), снятых с профилактического учета у наркологов в связи с прекращение м вредного употребления ПАВ**Исходное значение:**Будет определено в 2015 году**Целевое значение:** увеличение на 50%  | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения | **Предположения:** Эффективно функционирует система психосоциальной реабилитации подростков, употребляющих ПАВ**Риски:**Возможны риски, связанные со стигматизацией подростков, находящихся под наблюдением у наркологов | Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство образования,Министерство труда и социальной защиты, общественные объединения  |  |
|  | **Индикатор 4.6.7:** Удельный вес преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии наркотического возбуждения (по полу и возрасту)**Исходное значение:**Окончено расследование 1709 (2013) преступлений совершенных лицами, находящимися в состоянии наркотического возбуждения**Целевое значение:**Снижение на 10% от исходного значения | Статистическая отчетность Министерства внутренних дел  | **Предположения:**Осуществляется эффективная профилактическая работа;Внедрены современные методы психосоциальной реабилитации лиц, страдающих наркотической зависимостью **Риски:**Возможны риски, связанные с появлением новых видов трудно контролируемых наркотиков | Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство образования,Министерство труда и социальной защиты, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.6.8:** Cистема психосоциальной реабилитации лиц, страдающих наркотической зависимостью(нужны дополнительные согласования Минтруда, Минздрава, Минобразования)**Исходное значение:** Наличие отделений медицинской реабилитации на базе государственных учреждений и реабилитационных центров на базе общественных объединений**Целевое значение:** Наличие функционирующей системы к 2020 году | Источник информации будет определен | **Предположения:**Нормативными правовыми актами определены ведомства, ответственные за предоставление услуг по психосоциальной реабилитации лиц, страдающих наркотической зависимостью **Риски:** недостаток квалифицированных кадров и неэффективное межведомственное взаимодействие | Министерство здравоохранения, Министерство образования,Министерство труда и социальной защиты, Министерство внутренних дел, общественные объединения  |  |
|  | **Индикатор 4.6.9:** Наличие законодательства, позволяющего направлять на лечение от наркотической зависимости лиц, впервые привлеченных к ответственности за преступления, связанные с наркотиками (как альтернатива лишению свободы)**Исходное значение:** отсутствует**Целевое значение**: Принято к 2020 г. | База данных законодательных актов ([www.center.gov.by](http://www.center.gov.by)) | **Предположения:**Наличествует благоприятная среда для дальнейшей гуманизации уголовного законодательства **Риски:**сложности выработки согласованной позиции по проектам нормативных правовых актов всех заинтересованных в их принятии субъектов  | Национальное собрание Республики Беларусь, Министерство внутренних дел,Министерство юстиции, Министерство здравоохранения, Министерство образования,Министерство труда и социальной защиты, общественные объединения  |  |
|  | **Индикатор 4.6.10:**Продукты питания с повышенным содержанием радионуклидов, а также регионы, где они выявлены**Исходное значение:** В 2013 г. произведено 1,2 т. молока с превышением содержания цезия-137 свыше 100 Бк/л. Молоко загрязненное цезием-137 выше РДУ было зарегистрировано в личных подсобных хозяйствах в 10 населенных пунктах, стронцием-90 – в 8.Возвращено с мясокомбинатов 6 голов крупнорогатого скота.**Целевое значение:** Производство на территориях радиоактивного загрязнения только нормативно чистой продукции | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения (РЦГЭиОЗ) | **Предположения:** Реализуется Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года**Риски:** Сокращение государственной поддержки защитных мероприятий в сельском хозяйстве;Сокращение информационной работы среди местного населения и снижение уровня радиоэкологического образования и культуры населения | Министерство по чрезвычайным ситуациям,местные исполнительные и распорядительные органы, Министерство информации, Белтелерадиокомпания, общественные объединения  |  |
|  | **Индикатор 4.6.11:** Число людей, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения, на которых установлен контрольно-пропускной режим**Исходное значение:** По состоянию на 1 июля 2014 г. 91 человек, в том числе 4 детей, проживают в 18 особо контролируемых населенных пунктахна территориях радиоактивного загрязнения**Целевое значение:** Сокращение на 50% числа людей, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения, на которых установлен контрольно-пропускной режим и оптимизация управления территориями в Гомельской и Могилевской областях, загрязненных радионуклидами | Статистическая отчетностьМинистерства по чрезвычайным ситуациям | **Предположения:**Реализуется Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года**Риски:**Сокращение государственной поддержки мероприятий, направленных на оптимизацию территорий радиоактивного загрязнения;Недостаток квалифицированных кадров | Министерство по чрезвычайным ситуациям, местные исполнительные и распорядительные органы |  |
|  | **Индикатор 4.6.12:** Количество пунктов захоронения отходов дезактивации (ПЗОД)**Исходное значение:** 87 ПЗОД, содержащих отходы «чернобыльского» происхождения и образованные при проведении дезактивационных работ и работ по улучшению санитарного состояния населенных пунктов в зонах радиоактивного загрязнения**Целевое значение:** Сокращение на 20% количества контролируемых ПЗОД с использованием научно обоснованного механизма вывода из под контроля безопасных ПЗОД | Статистическая отчетность Министерства по чрезвычайным ситуациям | **Предположения:**Наличие нормативного правового акта, регламентирующего вывод из под контроля безопасных ПЗОД, подготовленного на основе научно-обоснованных рекомендаций**Риски:**Сокращение государственной поддержки мероприятий, направленных на оптимизацию территорий радиоактивного загрязнения;Недостаток квалифицированных кадров | Министерство по чрезвычайным ситуациям,местные исполнительные и распорядительные органы |  |
|  | **Индикатор 4.6.13:** Закон Республики Беларусь о добровольных пожарных (аварийно-спасательных) формированиях**Исходное значение:** В настоящее время отсутствует законодательство, регулирующее вопросы мотивации и повышения имиджа волонтерской деятельности, направленной на обеспечение повышения уровня безопасности населения, предупреждение чрезвычайных ситуаций**Целевое значение:** Закон принят | База данных законодательных актов ([www.center.gov.by](http://www.center.gov.by)) | **Предположения:**Принято решение на государственном уровне об оптимизации деятельности добровольных пожарных (аварийно-спасательных) формирований**Риски:**Отсутствие законодательно закрепленных механизмов мотивации населения для участия в волонтерской деятельности; Недостаточные поддержка и понимание со стороны местных исполнительных и распорядительных органов и руководителей предприятий и организаций | Министерство по чрезвычайным ситуациям, Национальное собрание, Министерство информации, Белтелерадиокомпания, местные исполнительные и распорядительные органы,общественные объединения  |  |
|  | **Индикатор 4.6.14:** Количество добровольных пожарных формирований (ДПФ) и уровень их оснащенности (город/село) **Исходное значение:** 667 ДПФ, оснащенных аварийно-спасательной техникой и оборудованием**Целевое значение:** 808 качественно оснащенных ДПФ с действующими круглосуточными сменами | Статистическая отчетность МЧС | **Предположения:**Государственная программа устойчивого развития села предусматривает выделение финансирования на создание добровольных пожарных формирований в сельской местности **Риски:**Недостаточные поддержка и понимание со стороны местных исполнительных и распорядительных органов;Недостаток финансовых и кадровых ресурсов  | Министерство по чрезвычайным ситуациям, местные исполнительные и распорядительные органы,общественные объединения |  |
| **Результат 4.7:** К 2020 году обеспечен всеобщий доступ к инклюзивному качественному образованию и созданы возможности обучения в течение всей жизни**ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, УВКБ**  | **Индикатор 4.7.1:** Охват детей с особенностями психофизического развития инклюзивными формами образования (с разбивкой по полу, возрасту и месту проживания)**Исходное значение:** В 2014 году 70% детей с особенностями психофизического развития получают образование в учреждениях основного образования (дошкольного и общего среднего)**Целевое значение:** 80% детей с особенностями психофизического развития будут охвачены инклюзивными формами образования к 2020 г. | Статистическая отчетность Министерства образования | **Предположения:**Принята и реализуется Концепция инклюзивного образования в Республике Беларусь, включая совершенствование педагогического сопровождения детей с особенностями психофизического развития**Риски:**Увеличение контингента детей с выраженными нарушениями развития;Недостаток квалифицированных кадров и финансовых ресурсов Право выбора законными представителями детей с особенностями психофизического развития формы получения образования Стигматизация людей с инвалидностью | Министерство образования, Министерство информации, Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, интернет-порталы, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.7.2:** Количество/доля учреждений образования с безбарьерной средой среди всех учреждений образования**Исходное значение:** В 2014 году 26 (0,8%) учреждений общего среднего образования полностью соответствуют требованиям к безбарьерной среде**Целевое значение**: В 2020 году 10% учреждений общего среднего образования оборудованы безбарьерной средой | Статистическая отчетность Министерства образования | **Предположения:**Принята и реализуется государственная социальной интеграции инвалидов на 2016-2020 годы с подпрограммой развития безбарьерной среды;Все дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата обучаются в учреждениях основного образования.**Риски:**Недостаток финансовых ресурсов сдерживает создание безбарьерной среды | Министерство образования, Министерство информации, Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, интернет-порталы,местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.7.3:** Количество/доля учреждения образования, получивших статус инклюзивных, либо имеющих отдельные элементы инклюзивности в соответствии с Концепцией инклюзивного образования в Республике Беларусь**Исходное значение:** В 2014 году 331 (10,8%) учреждение общего среднего образования является опорным по осуществлению интегрированного обучения и воспитания**Целевое значение**: В 2020 году 20% учреждений образования осуществляют инклюзивное образование | Статистическая отчетность Министерства образования | **Предположения:**Принята и реализуется Концепция инклюзивного образования в Республике Беларусь**Риски:**Недостаток квалифицированных кадров и финансовых ресурсов сдерживает создание безбарьерной среды;Стигматизация людей с инвалидностью;Недостаточная поддержка необходимости реализации инклюзивного образования всеми заинтересованными | Министерство образования, Министерство информации, Белтелерадиокомпания, Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, интернет-порталы, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения |  |
| **Результат 4.8.** Укреплен национальный потенциал в предоставлении услуг в области репродуктивного здоровья**ЮНФПА, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО** | **Индикатор 4.8.1:**Национальная Концепция репродуктивного здоровья**Исходное значение:** проект Концепциирепродуктивного здоровья**Целевое значение:** Концепция репродуктивного здоровья утверждена и её положения интегрированы в национальные планы и программы | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения | **Предположения:**Укрепление репродуктивного здоровья населения является одним из приоритетов **Риски:**Недостаточная поддержка необходимости разработки и принятия Концепции на национальном уровне | Министерствоздравоохранения, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.8.2:**Уровень использования современных методов контрацепции**Исходное значение:** 51.2%**Целевое значение:** 58% | Многоиндикаторное обследование по оценке положения детей и женщин в Республике Беларусь | **Предположения:**Женщины осведомлены и мотивированы на использование современных методов контрацепции**Риски:**Высокая стоимость современных средств контрацепции (оральных гормональных препаратов)  | Министерствоздравоохранения, Министерство информации, Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, интернет-порталы, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.8.3:**Число беременностей (роды и аборты) на 1000 женщин в возрасте 15-19 лет**Исходное значение:** *Родов:* 5564 (22,5 на 1000 женщин в возрасте 15-19 лет) (2013)*Абортов*: 1830 (7,6 на 1000 женщин в возрасте 15-19 лет) (2013)**Целевое значение:** *Родов:* сокращение на 25%; *Абортов:* сокращение на 25% | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения | **Предположения:**Принята и реализуется Национальная программа демографической безопасности на 2016-2020 гг.**Риски:**Раннее начало половой жизни и низкий уровень знаний подростков и молодежи по вопросам последствий нежелательной беременности и недостаточный уровень использования контрацепции | Министерствоздравоохранения, Министерство образования,Министерство информации, Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, интернет-порталы, общественные объединения |  |