| **Матрица результатов Рамочной программы ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2016-2020 гг.** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Национальные приоритеты в области «Инклюзивное, оперативное и подотчетное государственное управление»** | | | | | |
| **Результаты** | **Индикаторы, исходные данные и целевые показатели** | **Методы проверки** | **Риски и предположения** | **Роль партнеров** | **Ориентировочные потребности и источники ресурсного обеспечения** |
| **Результат 1.1:** Совершенствование к 2020 годудейственных партнерств, обеспечивающих согласование позиций государства, гражданского общества и частного сектора | **Индикатор 1.1.1.**  Подготовка и принятие проектов нормативных правовых актов, направленных на расширение участия гражданского общества в принятии решений.  **Исходные данные**:  Отсутствуют комплексные нормативные правовые акты по вопросу общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов, правотворческой инициативы граждан.  **Целевые показатели**:  Приняты соответствующие нормативные правовые акты | Национальный правовой портал  (www.pravo.by) | **Предположения:**  Наличествует благоприятная среда для диалога государственных органов, гражданского общества и частного сектора  **Риски:**  сложности выработки согласованной позиции по проектам нормативных правовых актов всех заинтересованных в их принятии субъектов | Государственные учреждения, в частности, Национальный центр законодательства и правовых исследований, Национальное собрание, Министерство юстиции  НГО |  |
|  | **Индикатор 1.1.2** Практика вынесения проектов законодательных актов, постановлений Правительства, в том числе республиканских программ, на общественное обсуждение, его результативность  **Исходные данные**:  На общественное обсуждение выносятся отдельные проекты законодательных актов, постановлений Правительства.  **Целевые показатели:**  Расширение практики вынесения проектов законодательных актов, и постановлений Правительства на общественное обсуждение. | Оценка отношений партнерства между государством, гражданским обществом и частным сектором путем проведения соответствующих исследований, анализа официальных данных государственных органов, информации, размещенной на сайтах государственных органов | **Предположения:**  Наличествует благоприятная среда для диалога государственных органов, гражданского общества и частного сектора.    **Риски:**  ограниченные сроки подготовки проектов, низкая активность институтов гражданского общества, частного сектора в процессе общественного обсуждения, не проработанность вносимых предложений. | Ключевые государственные учреждения, осуществляющие разработку проектов законодательных актов, постановлений Правительства: республиканские органы государственного управления, Национальный центр законодательства и правовых исследований |  |
|  | **Индикатор 1.1.3.**  Внесение институтами гражданского общества и частным сектором предложений по совершенствованию законодательства, в том числе законодательных актов и республиканских программ, и их учет  **Исходные данные**:  Незначительное количество предложений институтов гражданского общества, частного сектора, которые учитываются при совершенствовании законодательства, является незначительным, в том числе по причине непроработанности многих вносимых предложений, их несоответствие возможностям государства, потребностям общества  **Целевые показатели**:  Увеличение доли предложений институтов гражданского общества, частного сектора, учитываемых в процессе совершенствования законодательства. | Оценка отношений партнерства между государством, гражданским обществом и частным сектором путем проведения соответствующих  исследований, анализ официальных данных государственных органов | **Предположения:**  Наличествует благоприятная среда для диалога государственных органов, гражданского общества и частного сектора.  Правительство намерено расширять практику привлечения институтов гражданского общества и частного сектора к процедуре выработки мер государственного регулирования    **Риски:**  ограниченные сроки подготовки проектов, низкая активность институтов гражданского общества, частного сектора в процессе общественного обсуждения,  не проработанность вносимых ими предложений,  недостаток обратной связи гражданскому обществу по качеству вносимых предложений | Государственные учреждения  республиканские органы государственного управления, Национальный центр законодательства и правовых исследований |  |
|  | **Индикатор 1.1.4**  Удельный вес расходов на государственный социальный заказ в расходах местных бюджетов на реализацию социальной политики. (требуется согласование с Министерством труда и социальной защиты)  **Исходные данные**: 0,03%  **Целевые показатели**:  0,3% или увеличение в 10 раз | Анализ документов в соответствии с методикой расчета.  Методика расчета:  числитель - сумма субсидий, предоставленных НПО в рамках механизма государственного социального заказа в течение 12 месяцев;  знаменатель - сумма расходов на социальную политику в местных бюджетах в течение 12 месяцев. | **Предположения:**  Наличие нормативных документов, регулирующих государственный социальный заказ в сфере социального обслуживания, и первой практики их применения.  Заинтересованность в развитии механизма государственного социального заказа как со стороны местных органов власти, так и со стороны НПО.  Риск:  Условия финансирования в рамках государственного социального заказа являются излишне трудные для многих НПО.  Узкий спектр целевых групп и услуг, предлагаемых НПО для реализации государственного социального заказа. |  |  |
|  | **Индикатор 1.1.5**  Количество городов, в которых институционализированы механизмы участия детей и молодежи, включая детей и молодых людей с инвалидностью, в принятии решений, касающихся их жизни и развития  (требуется согласование с Министерством образования)  **Исходные данные**:  в 22 городах функционируют детско-молодежные парламенты/советы  **Целевые показатели**:  в 40 городах функционируют детско-молодежные парламенты/советы | Данные мониторинга реализации прав детей в рамках инициативы ГДД на сайте www.detivgorode.by | **Предположение:**  Наличествует благоприятная среда для взаимодействия детей и взрослых в процессах принятия решений  **Риски:**  Недостаток знаний и опыта у детей и молодежи для полноценного участия в принятии решений, касающихся их жизни и развития, в процессах планирования, реализации и оценки молодежных инициатив | Местные органы законодательной и исполнительной власти, Национальная Комиссия по правам ребенка, Министерство образования, учреждение образования «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи», детские и молодежные общественные объединения |  |
| **Результат 1.2:** Совершенствование к 2020 году системы государственного управления в целях обеспечения реализации гражданами всего спектра прав человека в соответствии с международными принципами и стандартами. | **Индикатор 1.2.1.**  Дальнейшее приведение актов национального законодательства в соответствие с общепризнанными принципами международного права и положениями международных договоров, участницей которых является Республика Беларусь, и их реализация в судебной и иной правоприменительной практике  **Исходные данные**:  В актах национального законодательства и на практике еще не в полной мере реализованы положения международных договоров, участницей которых является Республика Беларусь.  **Целевые показатели:**  Обновление актов национального законодательства и расширение практики использования норм международных договоров, участницей которых является Республика Беларусь | Национальный правовой портал  (www.pravo.by) | **Предположение:**  Стремление белорусского государства обеспечивать добросовестное исполнение международных договоров, участницей которых является Республика Беларусь  **Риски:**  Недостаточный и несвоевременный сравнительный анализ  содержания международных документов и актов национального законодательства | Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, НЦЗПИ, Верховный Суд, Конституционный Суд, Генеральная Прокуратура |  |
|  | **Индикатор 1.2.2.**  Рейтинг Республики Беларуси в докладах международных межправительственных организаций  **Исходные данные:** по индексу человеческого развития Беларусь в 2014 г. заняла 53 место среди других государств  **Целевые показатели:** повысить индекс человеческого развития, перейдя в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития. | Индекс человеческого развития | **Предположения:**  Существует  позитивная динамика  увеличения продолжительности жизни, уровня образования, здравоохранения, развития предпринимательской деятельности, совершенствования государственного управления, личной безопасности граждан и др.  **Риски:** международный экономический и финансовый кризис, военная конфронтация в зарубежных странах, недостаток финансирования | Правительство Республики Беларусь и подведомственные ему органы |  |
|  | **Индикатор 1.2.3.**  Информированность органов государственного управления, гражданского общества и частного сектора об отчетных международных механизмах, включая Универсальный периодический обзор, а также совершенствование работы по анализу и учету рекомендаций международных структур в национальной практике.  **Исходные данные:** низкая заинтересованность и вовлеченность гражданского общества в работу по прохождению Беларусью деятельности международных мониторинговых механизмов и участие в работе по выполнению рекомендаций международных структур  **Целевой показатель**: высокая вовлеченность гражданского общества и госорганов в работу по прохождению Беларусью деятельности международных мониторинговых механизмов и участие в работе по выполнению рекомендаций международных структур | Семинары, отчеты Республики Беларусь о выполнении положений международных договоров, участницей который она является в договорных органах  Мониторинг количества организаций гражданского общества, принимающих участие в заседаниях международных мониторинговых механизмов и мероприятиях, посвященных тематике анализа и учета рекомендаций международных структур | **Предположения:**  Государственные органы и организации гражданского общества берут обязательства конструктивно взаимодействовать друг с другом  **Риски:**  Отсутствие возможности у большинства белорусских организаций гражданского общества принимать участие в заседаниях международных мониторинговых механизмов в связи с отсутствием аккредитации при ЭКОСОС  Отсутствие заинтересованности организаций гражданского общества в сотрудничестве с Правительством в рамках взаимодействия с мониторинговыми международными механизмами | МИД и другие государственные учреждения, Парламент, НПО |  |
|  | **Индикатор 1.2.4**  Количество городов, получивших статус «Города, дружественного детям»  (требуется согласование с Министерством образования)  **Исходные данные:** 5  **Целевой показатель**: 20 | Решение Национального Координационного Комитета по реализации инициативы “Город, дружественный, детям» при Национальной Комиссии по Правам Ребенка | **Предположение:**  Наличествует благоприятная среда и заинтересованность органов исполнительной и законодательной власти в формировании местного эффективного самоуправления в интересах детей  **Риски:**  Недостаток финансовых и кадровых ресурсов, эффективных практик взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества, семьей и детьми в вопросах обеспечения благоприятных условий для жизнедеятельности детей | Местные органы законодательной и исполнительной власти, Национальная Комиссия по правам ребенка, Министерство образования, учреждение образования «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи», детские и молодежные общественные объединения |  |
| **Результат 1.3:**  Укрепление к 2020 году потенциала государственных органов в области оперативного, подотчетного и прозрачного государственного управления | **Индикатор 1.3.1.**  Доля административных процедур, осуществляемых в электронном виде.  **Исходные данные**:  Возможность осуществления в электронном виде единичных административных процедур, наличие законодательных препятствий для осуществления административных процедур в электронном виде  **Целевые показатели:**  Расширение практики осуществления административных процедур в электронном виде | Единый портал государственных электронных услуг ([www.portal.gov.by](http://www.portal.gov.by)),  Изучение официальных данных государственных органов  Оценка практики осуществления административных процедур в электронном виде путем проведения соответствующих  исследований | **Предположения:**  Нацеленность Правительства на максимальное расширение административных процедур, осуществляемых в электронном виде.  Заинтересованность общества в расширении спектра административных процедур, осуществляемых в электронном виде.  **Риски:**  недостаток финансирования, недостаточный уровень технической грамотности и низкая мотивация населения применения административных процедур в электронном виде;  несовершенство ИКТ | Министерство связи и информатизации, Национальный центр электронных услуг, республиканские органы государственного управления, местные органы власти, Национальный центр законодательства и правовых исследований |  |
|  | **Индикатор 1.3.2**. Наличие многофункциональных центров по осуществлению административных процедур  **Исходные данные:**  Для осуществления различных административных процедур на местном уровне необходимо обращаться в различные органы и подразделения, с различными условиями обслуживания населения.  Отсутствие правовой основы деятельности многофункциональных центров по осуществлению административных процедур  **Целевой показатель**:  Реализация пилотного проекта по созданию в г. Минске многофункционального центра, позволяющего в одном месте подать заявления об осуществлении различных административных процедур. Проведение на базе созданного центра обучения в целях создания подобных центров в иных регионах. | Сайт Минского городского исполнительного комитета ([www.minsk.gov.by](http://www.minsk.gov.by)).  Изучение официальных данных государственных органов.  Проведение соответствующих исследований качества обслуживания на базе созданного многофункционального центра. | **Предположения:**  Правительство на систематической основе проводит работу по повышению доступности административных процедур для населения.  **Риски:**  недостаток финансирования на организацию и функционирование многофункциональных центров осуществления административных процедур. | Минский городской исполнительный комитет, местные исполнительные и распорядительные органы – создание и поддержание функционирования многофункциональных центров по осуществлению административных процедур  Иные государственные учреждения, осуществляющие административные процедуры на местном уровне, а также неправительственные организации.  Национальный центр законодательства и правовых исследований, иные государственные органы – анализ законодательства |  |
|  | **Индикатор 1.3.3.** Наличие методики анализа функций (компетенций) государственных органов и ее реализация.  **Исходные данные**:  Отсутствие эффективной методики анализа функций (компетенций) государственных органов.  **Целевые показатели**:  Внедрение эффективной методики анализа функций (компетенций) государственных органов.  Подготовка предложений по оптимизации функций государственных органов | Сайт www.pravo.by  Опубликование доклада о проведении функционального анализа на сайте Министерства экономики | **Предположения:**  Работа по постоянной оптимизации функций государственных органов остается приоритетом Правительства  **Риски:**  Сложность решаемой задачи | Министерство экономики, НЦЗПИ, государственные органы и учреждения облисполкомы, Минский горисполком, иные государственные учреждения, научные круги, высшие учебные заведения (БГУ, Академия наук, Академия управления) |  |
|  | **Индикатор 1.3.4.** Доступность официальной статистической информации для мониторинга социально-экономических, демографических и других государственных программ развития.  **Исходные данные:**  Степень дезагрегации некоторых статистических показателей и способы распространения официальной статистической информации не в полной мере соответствуют международным практикам и стандартам  **Целевые показатели:**  Порядок и система сбора и обработки информации, инструментарий обследований и методы распространения официальной статистической информации соответствуют в максимально возможной степени международным стандартам и практикам | Белстат,  сайт Белстата  [www.belstat.gov.by](http://www.belstat.gov.by) | **Предположения**  Белстат и иные государственные органы на постоянной основе предпринимают шаги для успешной адаптации международных методик и практик в области статистики с учетом национальных особенностей Республики Беларусь  **Риски:**  Недостаток финансирования | Белстат, другие государственные органы |  |
|  | **Индикатор 1.3.5**. Позиция Республики Беларусь в международном докладе ООН (United Nations E-Government Survey), измеряющем уровень развития электронного правительства (E-Government Development Index), онлайн-услуг (Online Service Index) и электронного участия (E-Participation Index)  (требуется согласование с ИАЦ и Министерством связи)  **Исходные данные (2014):**  EDGI: 0.6053; Rank 55  Online Service Index: 0.3228  EPI: 0.3529, Rank 92  **Целевые показатели (2020):**  Подлежат определению | http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2014 | **Риски:** Ограничение доступа к технологиям, позволяющим Республике Беларусь повысить свою конкурентоспособность в данной области по сравнению с другими государствами, участвующими в рейтинге; недостаток финансирования, обусловленный неблагоприятной экономической ситуацией в мире  **Предположения:** Правительство Республики Беларусь заинтересовано в развитии электронного правительства, онлайн-услуг и электронного участия, предпринимает активные меры в этом направлении, включая совершенствование и принятие новых нормативных актов |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Национальные приоритеты в области «Устойчивое экономическое развитие»** | | | | | |
| **Результаты** | **Индикаторы, исходные данные и целевые показатели** | **Методы проверки** | **Риски и предположения** | **Роль партнеров** | **Ориентировочные потребности и источники ресурсного обеспечения** |
| **Результат 2.1:** Создание условий для формирования высокотехнологичного сектора экономики и ускоренное развитие наукоемких услуг, определяющих качественное человеческое развитие | **Индикатор 2.1.1**  Внутренние затраты на научные исследования и разработки, в % к ВВП  2013 г. –0,7%  2020 г. – 1,5%  **Индикатор 2.1.2**  Доля высокотехнологичного сектора в промышленном производстве  2013 г. – 2,2%  2020 г. – 4-6%  **Индикатор 2.1.3**  Доля инновационно активных организаций в общем количестве организаций, основным видом экономической деятельности которых является производство промышленной продукции  2013 г. – 21,7%  2020 г. – 25%  **Индикатор 2.1.4**  Улучшение позиции Республики Беларусь в рейтинге по индексу развития ИКТ на основе совершенствование правовой и нормативно-технической базы в этой области, развития информационно-коммуникационной инфраструктуры  2013 г. – 41 место  2020 г. – 35 место  **Индикатор 2.1.5**  Прямые иностранные инвестиции на чистой основе на душу населения  2013 г. – 225,7 долл. США  2020 г. – 315 долл. США  **Индикатор 2.1.6**  Разработанные документы стратегического планирования на основе форсайт-метода  2013 г. ­– отсутствие методологии и методов форсайт-прогнозирования социально-экономического развития  2020 г. ­ – разработанные отраслевые дорожные карты и региональные стратегии развития и размещения производительных сил на основе форсайт-метода | Национальный статистический комитет Республики Беларусь; Индекс развития ИКТ, ЮНКТАД | **Риски:**  –риск технологического отставания при новой волне инноваций в зарубежных странах и усилении конкуренции за технологическое лидерство и новые ниши на мировом рынке высокотехнологичной продукции  – угроза потери интеллектуального потенциала в условиях растущей конкуренции за квалифицированные образованные кадры, в том числе по причине их миграционного оттока за рубеж  – возможное усиление политики протекционизма со стороны основных конкурентов/торговых партнеров, административные и таможенные барьеры, препятствующие организации эффективного перемещения товара  –возможные международные меры, ограничивающие доступ к зарубежным технологиям, «ноу-хау», финансовым ресурсам  **Предположения:**  Правительство предполагает создать инновационные промышленные и научно-технологические кластеры, национальные исследовательские лаборатории и центры (НИЛ(Ц)), способные осуществлять фундаментальные и прикладные исследования мирового уровня и обеспечивать обоснование прорывных направлений научно-технического развития;  Предполагается разработать систему стимулов для развития малых форм инновационного предпринимательства и привлечения иностранных инвестиций в высокотехнологичный сектор и сферу наукоемких услуг  Предусматривается разработка и реализация Комплексной программы развития сферы услуг на период до 2020 года, включающей меры по расширению внутреннего спроса и ускоренному развитию информационных и инжиниринговых услуг, агро- и экотуризма, транспортной и придорожной инфраструктуры, повышению качества и расширению экспорта образовательных и медицинских услуг, экспорта услуг в сфере информационных технологий и программных продуктов  Правительство нацелено на создание интегрированного общего рынка в рамках ЕАЭС, а также на вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию (ВТО) с учетом интересов национальной экономики; расширение сотрудничества со странами ЕС, в т.ч.в рамках инициативы «Восточное партнерство»  Предусматривается упрощение и приведение к европейским стандартам административных процедур входа субъектов хозяйствования на рынки товаров и услуг | Академия Наук Республики Беларусь, ГКНТ, Министерство экономики Республики Беларусь, Государственный комитет по науке и технологиям, Министерство связи и информатизации, Парк высоких технологий, Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, РУП ‘Национальный центр электронных услуг’  Частный сектор, включая компании, функционирующие в IT- и других наукоемких секторах экономики |  |
| **Результат 2.2:** Обеспечение вклада малого и среднего предпринимательства (МСП) в экономический рост на республиканском и региональном уровнях, как наиболее эффективной формы ведения хозяйства и роста занятости населения | **Индикатор 2.2.1**  Доля малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте (на региональном уровне – в ВРП)  2013 г. – 22,3%  2020 г. – 37%  **Индикатор 2.2.2**  Улучшение позицииРеспублики Беларусь в рейтинге Всемирного банка «Doing Business»  2013 г. – 63 место  2020 г. – 40 место  **Индикатор 2.2.3**  Повышение удельного веса занятых в сфере МСП, в том числе путем легализации неформальной занятости и нерегистрируемой безработицы  2013 г. – 33%  2020 г. – 45%  **Индикатор 2.2.4**  Доля инвестиций в основной капитал МСП в общем объеме инвестиций в основной капитал  2013 г. – 38.9% (Белстат)  2020 г. – определить  **Индикатор 2.2.5**  Увеличение доступного финансирования для ММСП до 10 миллионов долларов США в год  Базовая линия: нет (2013 год)  Целевой показатель: да (2017 год)  **Индикатор 2.2.6**  Число создаваемых частных предприятий и лиц, регистрирующихся в качестве частных предпринимателей  Базовая линия: 8% (2010 год)  Целевой показатель: 12% (2017 год) | Национальный статистический комитет Республики Беларусь; Всемирный банк, Министерство труда и социальной защиты, опросы МСП | **Риски:**  Сохранение ситуации, при которой наблюдается:  – низкий уровень интеграции субъектов МСП в национальные, транснациональные и трансрегиональные коопорации  – ущемление прав и неодинаковые условий ведения бизнеса для белорусских предпринимателей в силу более высоких конкурентных преимуществ МСП других участников ЕЭП  – ограниченный доступ субъектов малого предпринимательства к объектам недвижимости и финансовым ресурсам, в том числе внешним  – крайне неравномерное распределение субъектов МСП по территории республики  – отсутствие системы гарантий страхования рисков предпринимательской деятельности  – низкая инновационная восприимчивость субъектов МСП  – слабая инфраструктура поддержки МСП, отсутствие долгосрочной стратегии его развития;  - недостаточный уровень координации усилий по развитию малых и средних предприятий на государственном уровне.  **Предположения:**  Правительство нацелено на обеспечение стабильности и прозрачности предпринимательской среды, устранение избыточных административных налоговых процедур  Деловые круги нацелены на развитие конструктивного тесного диалога с государственной властью для улучшения бизнес- климата  Правительство ориентировано на расширение участия субъектов МСП в государственных закупках и субконтрактации, создание института государственно-частного партнерства (ГЧП)  Правительство намерено создать развитую инфраструктуру поддержки МСП (центры поддержки, инкубаторы малого предпринимательства, гарантийные фонды и др.) в регионах республики  Правительство готово сформировать в Беларуси гармонизированную с ЕЭП нормативную правовую среду для развития МСП, провести кодификацию нормативных правовых актов по вопросам МСП, разработать и принять Концепцию и Программу развития предприимчивости в Республике Беларусь.  Правительство предполагает с помощью международных организаций провести оценку масштабов неформальной занятости и неучтенной трудовой миграции, усовершенствовать методику их учета и разработать меры по легализации теневой занятости с учетом международного опыта | Совет министров Республики Беларусь, Министерство экономики Республики Беларусь, областные и районные органы исполнительной власти  Частный сектор, в особенности Республиканская Конфедерация Предпринимательства |  |
| **Результат 2.3:** Повышение конкурентоспособности экономики за счет поддержки структурных реформ, в том числе и за счет сокращения роли государства, трансформации сектора ГП, содействия развитию частного и финансового секторов и интеграции в мировую экономику  **ВСЕМИРНЫЙ БАНК, МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ** | **Индикатор 2.3.1**  Средний балл Показателя переходного процесса ЕБРР (малая приватизация, приватизация крупных предприятий, система управления и реструктуризация предприятий, либерализация цен, система торговли и валютная система, политика в области конкуренции)  Базовая линия: 2,2 (2012 год)  Целевой показатель: 2,7 (2017 год)  **Индикатор 2.3.2**  ГРФП PI10 – доступ общественности к важнейшей финансовой информации    Базовая линия: «C» (2009 год)  Целевой показатель: «B» (2017 год)  **Индикатор 2.3.3**  ГРФП PI17 – учет кассовых остатков, задолженности и гарантий и управление ими  Базовая линия: «C+» (2009 год)  Целевой показатель: «B+» (2017 год)  **Индикатор 2.3.4**  Доля населения, которое имеет сберегательный счет в официальном финансовом учреждении  Базовая линия: 19% (2012 год)  Целевой показатель: 30% (2017 год)  **Индикатор 2.3.5**  Увеличение доли ипотечного кредитования на рыночных условиях  Базовая линия: 20% (2013 год)  Целевой показатель: 40% (2017 год)  **Индикатор 2.3.6**  Число юридических лиц, отмечающих нестабильность законодательства в качестве серьезного препятствия для ведения бизнеса  Базовая линия: 59% (2012 год)  Целевой показатель: 34% (2017 год) | Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, Национальный банк Республики Беларусь, опросы бизнеса | **Риски:**  **­**– неразвитость рынка ценных бумаг;  – сокращение договоров и объемов международного лизинга;  – отток иностранного капитала со страхового рынка Беларуси;  – высокая степень концентрации и доминирование банковского сектора в предоставлении микрофинансовых услуг, малое количество негосударственных некоммерческих микрофинансовых организаций  – отсутствие в Республике Беларусь института коллективных инвесторов  **Предположения:**  Правительство намерено улучшить доступ населения к финансовым ресурсам, обеспечить широкое использование дистанционных форм обслуживания потребителей финансовых услуг (мобильный, интернет-банкинг), расчетов с использованием «электронных денег», усилить защиту прав потребителей финансовых услуг    Правительство нацелено на преодоление отставания развития рынка корпоративных ценных бумаг от стран ЕЭП, создание рыночной инфраструктуры финансового сектора, в том числе формирование института коллективных инвесторов  Правительство намерено к 2020 году завершить со странами ЕЭП гармонизацию законодательства, регламентирующего рынок ценных бумаг и страховую сферу, сформировать законодательную базу для новых финансовых инструментов, в том числе для использования на международном финансовом рынке  Республика Беларусь намерена поддерживать курс на повышение конкурентоспособности экономики, сокращение роли государства, содействие развитию частного и финансового секторов и интеграции в мировую экономику. | Совет министров Республики Беларусь, Министерство экономики Республики Беларусь, Национальный банк Республики Беларусь |  |
| **Результат 2.4:** Содействие сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда с учетом потребностей инновационного развития экономики и граждан в высокодоходных рабочих местах | **Индикатор 2.4.1**  Уровень общейбезработицы в стране в % к экономически активному населению  2013 г. – 4,7%  2020 г. – 2,5-3%  **Индикатор 2.4.2**  Уровень занятости населения в неформальном секторе экономики  2013 г. – показатель отсутствует  2020 г. – по результатам пилотного проекта  **Индикатор 2.4.3**  Численность работников, принятых и переведенных на дополнительно введенные высокопроизводительные рабочие места  2013 г. – 1375 человек  2020 г. –60 тыс. рабочих мест | Национальный статистический комитет Республики Беларусь; Министерство труда и социальной защиты | **Риски:**  – нестабильность мировой экономики, которая создаст реальную угрозу потери внешних рынков и внешних источников финансирования и, как следствие, росту уровня общей безработицы в Беларуси  – отток высококвалифицированных кадров за рубеж  – усиление дисбаланса спроса и предложения рабочих мест на рынке труда по профессионально-квалификационному составу  – рост неформальной теневой занятости  – постарение кадров  **Предположения:**  Правительство совместно с деловыми кругами намерено разработать форсайт-проект по выработке национальных приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Республики Беларусь  Правительство намерено разработать дорожные карты создания новых рабочих мест, региональных стратегий развития и размещения производительных сил, изучить зарубежные методики прогнозирования спроса и предложения рабочей силы на рынке труда и оценки стоимости новых рабочих мест  Правительство нацелено на легализацию теневой занятости на основе проведения регулярной оценки статуса занятости населения, изучение международного опыта легализации неформальной деятельности и ее интеграции в общественное производство | НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь, Министерство экономики Республики Беларусь, Министерство труда и социальной защиты, Национальный статистический комитет  Частный сектор, включая компании, функционирующие в IT- и других наукоемких секторах экономики |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Национальные приоритеты в области «Сохранение благоприятной окружающей среды и устойчивое использование природного потенциала, основанное на «зеленых» принципах экономики»** | | | | | |
| **Результаты** | **Индикаторы, исходные данные и целевые показатели** | **Методы проверки** | **Риски и предположения** | **Роль партнеров** | **Ориентировочные потребности и источники ресурсного обеспечения** |
| **Результат 3.1** К 2020 году усовершенствована политика и эффективно осуществляются меры по снижению нагрузки на окружающую среду | **Индикатор 3.1.1.** Сокращение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на единицу ВВП, %.  ИЛИ  [**Абсолютный показатель:** Сокращение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на единицу ВВП, тонн/ед. ВВП]  **ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВЕТСТВЕННЫЕ- Минприроды, Белстат]** | Национальный статистический комитет РБ, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Минжилкомхоз, Министерство здравоохранения | **Риски:**  1.Ограниченный доступ к «зеленым» технологиям;  2.Природные катастрофы и техногенные чрезвычайные ситуации/аварии;   **Предположения:** 1.Обеспеченность ресурсами (финансовыми, технологическими, человеческими) для реализации природоохранных мероприятий; 2.Наличие национальных приоритетов в соответствующей области;  3.Проведение соответствующей политики и мер | 1. Государственные органы управления: разработка отраслевых политик и мер;  2. Предприятия республики: разработка отраслевых политик и мер;  3. Некоммерческие организации:  Обеспечение взаимодействия и обмена информацией между официальными структурами и населением; поддержка передачи международного технического и административного опыта; проведение информационных и образовательных кампаний.  4. Научное сообщество.  5. Международные организации |  |
|  | **Индикатор 3.1.2**. Сокращение объема сбросов сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты [*например,* органических веществ, *соединений* азота *и* фосфора], %  **УТОЧНИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ [ОТВ.- Минприроды]**  **ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.- Минприроды]**  **Индикатор 3.1.3.** Повторное использование и переработка коммунальных отходов, %».  **ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**  [**ОТВ. - Минприроды, Минжилкомхоз]**  **Индикатор 3.1.4.**  **РАЗРАБОТАТЬ ТОЧНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИНДИКАТОРА 3.1.4. ПО ОПАСНЫМ ОТХОДАМ**  **[ОТВ.-Минздрав, Минприроды]**  **ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**  [**ОТВ. - Минздрав, Минприроды]**  **Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси]**  **Индикатор 3.1.4.**Сокращение объемов накопленных опасных отходов  ИЛИ  **Индикатор 3.1.4.** Разработка технологий и оборудования для утилизации опасных отходов (вкл.медицинские отходы, отходы фармакологических производств, пестициды и т.д.) |  |  |  |  |
| **Результат 3.2.** К 2020 году усовершенствована политика и эффективно осуществляются меры по повышению энергоэффективности, сокращению выбросов парниковых газов и увеличению объемов производства энергии из возобновляемых источников | **Индикатор 3.2.1.**Снижение энергоемкости ВВП, %  **ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**  [**ОТВ.- Белстат, Департамент по энергоэффективности]**  2015 г. (прогноз) - 0,2 т.н.э./1000$ **[Департамент по энергоэффективности]**  2020 г. (прогноз) -0,17 т.н.э./1000$ **[Департамент по энергоэффективности]** | Белстат, Департамент по энергоэффективности, Минприроды | Высокая стоимость затрат на проведение мероприятий по энергоэффективности, ограниченный потенциал развития ВИЭ | 1) Государственные органы управления: разработка отраслевых политик и мер  2) Предприятия республики: разработка отраслевых политик и мер;  3) Некоммерческие организации: обеспечение взаимодействия и обмена информацией между официальными структурами и населением; поддержка передачи международного технического и административного опыта; проведение информационных и образовательных кампаний.  4) Научное сообщество. |  |
|  | **Индикатор 3.2.2.** Сокращение выбросов парниковых газов на единицу ВВП, %  **ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.- Минприроды]**  **Индикатор 3.2.3.**  Количество энергии, производимое из возобновляемых источников  **УТОЧНИТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ИНДИКАТОРА 3.2.3.**  **[ОТВ.- Департамент по энергоэффективности]**  **ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.- Департамент по энергоэффективности]**  ИЛИ  Доля местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе в Республике Беларусь [Департамент по энергоэффективности]  2015 (прогноз) - 28% [Департамент по энергоэффективности]  2020 (прогноз) - 31,4 - 34 % [Департамент по энергоэффективности] |  |  |  |  |
| **Результат 3.3**  К 2020 году усовершенствована политика и эффективно осуществляются меры по вопросам ландшафтного и биологического разнообразия. | **Индикатор 3.3.1.** Площадь особо охраняемых природных территорий, га  **ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.-** Минприроды, ГНПО «НПЦ НАН Беларуси»**]**  **Индикатор 3.3.2.** Площадь восстановленных нарушенных болот, га  **ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.-** Минприроды, ГНПО «НПЦ НАН Беларуси»**]**  **Индикатор 3.3.3.** Увеличение численности популяций видов, исчезающих на глобальном уровне, численность которых определяется местообитанием в Беларуси  **ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.-** Минприроды, ГНПО «НПЦ НАН Беларуси»**]** | Минприроды, ГНПО «НПЦ НАН Беларуси», Белстат | **Риски:**  Конфликт интересов между различными собственниками земель | 1. Государственные органы управления; 2. Предприятия республики; 3.Некоммерческие организации: проведение информационных и образовательных кампаний; 4. Научное сообщество. |  |
| **Результат 3.4.**  К 2020 году разработаны мероприятия по совершенствованию климатического и гидрометеорологического обслуживания | **Индикатор 3.4.1.** Улучшено гидрометеорологическое и климатическое оснащение и оборудование  **ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.-** Минприроды**]**  **Индикатор 3.4.2.** Улучшена подготовка и обмен климатической и гидрометеорологической информацией между производителями и потребителями, в особенности в сфере оповещения о неблагоприятных и опасных явлениях погоды  **ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.-** Минприроды**]** | Данные закупок, отзывы потребителей; Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды | **Риски:**  Отсутствие получения приоритетной поддержки  Отсутствие координации между отраслевыми ведомствами и др. заинтересоваными сторонами для совместных действий  **Предположения:**  Принятие новых соглашений на международном уровне (в т.ч. соглашение РКИК ООН в 2015г.) усиливающих ответственность государств за разработку стратегий в области адаптации к изменениям климата.  Увеличение эффектов воздействия изменений климата привлечет внимание общества к необходимости принятия и координации мер по реагированию. | 1.Органы государственного управления  2. Некоммерческие организации:  обеспечение взаимодействия и обмена информацией между официальными структурами и населением; поддержка передачи международного технического и административного опыта; проведение информационных и образовательных кампаний.  3.Научное сообщество. |  |
| **Результат 3.5**  К 2020 году разработаны и эффективно осуществляются мероприятия по совершенствованию системы рационального (устойчивого) ведения лесного хозяйства (лесопользования) в условиях изменяющегося климата | **Индикатор 3.5.1.** Улучшен баланс возрастной структуры лесов;  **ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.-** Минлесхоз**]**  **Индикатор 3.5.2.** Улучшена породная структура лесов;  **ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.-** Минлесхоз**]**  **Индикатор 3.5.3.** Улучшены практики производства лесных культур и заготовки древесины;  **ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.-** Минлесхоз**]**  **Индикатор 3.5.4.** Увеличена лесистость территории, %  **ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.-** Минлесхоз**]** | Минлесхоз, Минприроды, Белстат | Риски природного характера | 1.Государственные органы;  2.Научные организации: проведение работ по лесоразведению |  |
| **Результат 3.6.**  К 2020 году повышена осведомленность общества в вопросах охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов  **ЮНЕСКО** | **Индикатор 3.6.1.** Количество людей, принявших участие в образовательных мероприятиях в сфере экологии и устойчивого развития, проведенных в рамках проектов;  **ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.-** Минобразования; Организации, проводящие мероприятия**]**  **Индикатор 3.6.2.** Количество информационных и образовательных кампаний в сфере экологии и устойчивого развития, проведенных в рамках проектов  **ДОПОЛНИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** [**ОТВ.-** Минобразования;Организации, проводящие мероприятия**]** | Минобразования; Организации, проводящие мероприятия | Предположения:  1.Возросшее внимание к вопросам охраны окружающей среды и ее влиянию на здоровье и качество жизни человека (особенно в условиях высокой убранизации Беларуси) способствуют стремлению общества к получению экологической информации и участию в соответствующих образовательных программах;  2.Информация, связанная с экологическими и экономическими вопросами (энергосбережение, водосбережение) может быть особенно восстребована. | 1. Государственные органы управления  2. Учреждения образования;  3. Некоммерческие организации:  обеспечение взаимодействия и обмена информацией между официальными структурами и населением; проведение информационных и образовательных кампаний;  4. Научное сообщество;  5. Медиа структуры – пресса, телевидение |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Национальные приоритеты в области «Устойчивое развитие человеческого капитала: здравоохранение, образование, социальная включенность и защита»** | | | | | |
| **Результаты** | **Индикаторы, исходные данные и целевые показатели** | **Методы проверки** | **Риски и предположения** | **Роль партнеров** | **Ориентировочные потребности и источники ресурсного обеспечения** |
| **Результат 4.1.** Достижение к 2020 году устойчивого снижения преждевременной смертности по 4 основным группам неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, сахарного диабета, болезней дыхательной системы) за счет создания единой профилактической среды и развития межведомственного взаимодействия  **ВОЗ, ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА** | **Индикатор 4.1.1:** Вероятность смерти в возрасте от 30 до 70 лет по 4 основным группам неинфекционных заболеваний  **Исходное значение:** 26%  **Целевое значение:** 20% | Расчетные данные Минздрава,  база данных ВОЗ «Здоровье для всех» | **Предположения:**  Разработана государственная программа по борьбе с неинфекционными заболеваниями  **Риски:**  Возможны риски, связанные с замедлением экономического роста, нехваткой финансирования | Министерство здравоохранения,  Белстат, НИЭИ Минэкономики |  |
|  | **Индикатор 4.1.2:** Вредное употребление алкоголя среди лиц в возрасте 15+ (с разбивкой по полу и возрасту)  **Исходное значение:** будет определено в ходе STEPS исследования в 2015  **Целевое значение**: снижение на 10% от исходного значения | STEPS исследование | **Предположения:**  Принята новая  Государственная программа национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма;  Соглашение, подписанное министрами здравоохранения стран европейского региона по выполнению STEPS  исследования в 2015 году  **Риски:**  Замедление экономического роста и недостаток финансирования | Местные исполнительные и распорядительные органы,  Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство образования,  Министерство информации, Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, интернет-порталы,  общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.1.3:** Относительная распространенность употребления табака среди лиц в возрасте 15+ (с разбивкой по полу и возрасту)  **Исходное значение:** будет определено в ходе STEPS исследования в 2015  **Целевое значение:** снижение на 8% от исходного значения | STEPS исследование | **Предположения:**  Население информировано о вредных последствиях табакокурения и готово поддержать меры по ограничению табакокурения в общественных местах и другие меры Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака  **Риски:**  Активное лоббирование интересов табачной промышлености;  Существует противодействие принятию закона «О табаке» | Местные исполнительные и распорядительные органы, Министерство здравоохранения, Министерство образования,  Министерство информации, Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, интернет-порталы,  Министерство внутренних дел,  общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.1.4**: Среднее потребление соли (NaCl)  **Исходное значение:** будет определено в ходе STEPS исследования в 2015  **Целевое значение:** снижение на 15% от исходного значения | STEPS исследование | **Предположения:**  Лица, примающие решения, осознают необходимость внесения изменений в технологические процессы пищевой промышленности  **Риски:**  Отсутствие технологических возможностей для перехода на современное производство продуктов питания с уменьшенным содержанием соли;  Существующие культурные традиции потребления продуктов питания (консервы, колбасы и т.д.), содержащих большое количество  соли | Местные исполнительные и распорядительные органы,  Белгоспищепром,  Министерство здравоохранения,  Министерство образования,  Министерство информации, Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, интернет-порталы,  общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.1.5** Относительная распространенность недостаточной физической активности (по полу и возрасту)  **Исходное значение**: будет определено в ходе STEPS исследования в 2015  **Целевое значение**: снижение на 10% от исходного значения | STEPS исследование | **Предположения:**  Население готово к изменению культурных и поведенческих стереотипов и увеличению двигательной активности  **Риски:**  Неразвитость  инфраструктуры для занятий населения физкультурой и спортом | Местные исполнительные и распорядительные органы,  Министерство здравоохранения, Министерство образования,  Министерство информации, Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, интернет-порталы,  Министерство культуры,  общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.1.6.**  Доступ женщин 25-60 лет к комплексной профилактической, диагностической и лечебной помощи с в целях раннего выявления рака шейки матки.  **Исходное значение:** 0%  **Целевое значение**:  80% женщин 25-60 лет охвачено массовыми скрининговыми мероприятиями | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения | **Предположения:**  Реализуется План мероприятий по внедрению скрининга рака шейки матки  **Риски:**  Замедление экономического роста и недостаток финансирования | Министерство здравоохранения,  местные исполнительные и распорядительные органы,  Министерство информации,  Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, интернет-порталы,  общественные объединения |  |
| **Результат 4.2:** Достижение к 2020 году всеобщего доступа к комплексной профилактической, диагностической, лечебной помощи и уходу для пациентов с наиболее опасными инфекционными заболеваниями (ВИЧ, ТБ, вирусный гепатит, ИППП)  **ВОЗ, ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ЮНЕСКО** | **Индикатор 4.2.1**: Заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди населения  **Исходное значение:**  12‰ (2013)  **Целевое значение**: ≤10‰ | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения по ВИЧ-инфекции;  Ежегодные отчеты, предоставляемые Министерством здравоохранения в ЮНЭЙДС (GARPR reports) | **Предположения:**  Борьба с ВИЧ-инфекцией рассматривается как приоритет для государства;  Принята новая  Государственная программа профилактики ВИЧ-инфекции на 2016-2020 гг.  **Риски:**  Недостаточное финансирование Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции на 2016-2020 гг. из-за общего недостатка финансирования | Министерство здравоохранения, Министерство образования,  Министерство информации,  Белтелерадиокомапния, ОНТ, СТВ, интернет-порталы, Министерство культуры,  местные исполнительные и распорядительные органы,  общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.2.2** Удельный вес людей, живущих с ВИЧ, охваченных антиретровирусной терапией;  **Исходное значение**: Доля взрослых и детей, получающих антиретровирусное лечение от оценочного числа взрослых и детей, живущих с ВИЧ и нуждающихся в лечении (2013): 44.7% (всего), 43.9% (мужчины), 46.1% (женщины).  **Целевое значение**: 80% | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения по ВИЧ-инфекции  Ежегодные отчеты, предоставляемые Министерством здравоохранения в ЮНЭЙДС (GARPR reports) | **Предположения:**  Лица, принимающие решения, осознают, что достижение всеобщего доступа к антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции является эффективной и экономически выгодной инвестицией, что положительно повлияет не только на состояние здоровья людей, получающих лечение, но и на развитие эпидемии ВИЧ в целом;  Результаты инвестиционного анализа ответных мер в связи с ВИЧ продемонстрируют лицам, принимающим решения, что вкладывать деньги в борьбу с ВИЧ-инфекцией – экономически эффективно  **Риски:**  Неэффективное межведомственное взаимодействие  и недостаток кадров, необходимых для оказания качественной и мультидисциплинарной помощи ЛЖВ | Министерство здравоохранения, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.2.3:** Удельный вес ВИЧ-инфицированных детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями  **Исходное значение:** 2,7% (2013)  **Целевое значение:**  <1% | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения по ВИЧ-инфекции  Ежегодные отчеты, предоставляемые Министерством здравоохранения в ЮНЭЙДС (GARPR reports) | **Предположения:**  ВИЧ инфицированные беременные планируют беременность и знают свой положительный ВИЧ статус до беременности  **Риски:**  Низкая приверженность к АРВ терапии и профилактике;  % беременных женщин, не охваченных диспансерным наблюдением и не получивших АРВ профилактику | Министерство здравоохранения, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.2.4:** Удельный вес ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших полный курс АРВ-терапии с целью снижения риска передачи ВИЧ от матери ребенку  **Исходное значение:** 86,5% (2013)  **Целевое значение:**  ≥95% | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения по ВИЧ-инфекции  Ежегодные отчеты, предоставляемые Министерством здравоохранения в ЮНЭЙДС (GARPR reports) | **Предположения:**  Все 100% беременных, охваченных диспансерным наблюдением, получают трехкомпонентную АРВ профилактику  **Риски:**  Низкая приверженность к АРВ терапии и профилактике среди беременных | Министерство здравоохранения,  общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.2.5:**  Общая заболеваемость туберкулезом  **Исходное значение:**  41,4 на 100 тыс. населения (2012)  **Целевое значение:**  Снижение на 10% общей заболеваемости ТБ к 2020 г. | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения | **Предположения:**  Предполагается получение дополнительного финансирования в рамках проекта Глобального Фонда по туберкулезу на 2016-2018 год;  Реализация Государственной программы «Туберкулез» на 2015-2020 гг.  **Риски:**  Замедление экономического роста и недостаток финансирования | Министерство здравоохранения,  общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.2.6:**  Смертность от туберкулеза  **Исходное значение:**  6,9 на 100 тыс. населения (2012)  **Целевое значение:**  Снижение смертности от туберкулеза на 5% к 2020 г. | Статистическая отчетность Министерства  здравоохранения | **Предположения:**  Предполагается получение дополнительного финансирования в рамках проекта Глобального Фонда по туберкулезу на 2016-2018 год;  Реализация Государственной программы «Туберкулез» на 2015-2020 гг.  **Риски:**  Замедление экономического роста и недостаток финансирования | Министерство здравоохранения,  общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.2.7**: Охват АРТ пациентов с ТБ/ВИЧ  **Исходное значение:** 67% (2013)  **Целевое значение:**  95% | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения | **Предположения:**  Высокий уровень приверженности к АРТ терапии у пациентов с ТВ/ВИЧ  **Риски:**  Замедление экономического роста и недостаток финансирования | Министерство здравоохранения,  общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.2.8**: Охват профилактическим лечением изониазидом людей, живущих с ВИЧ  **Исходное значение:**  Удельный вес взрослых и детей, взятых на диспансерный учет в связи с ВИЧ, получающих профилактическую терапию изониазидом (2013): 26,3%  **Целевое значение**:  75% людей, живущих с ВИЧ | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения | **Предположения:**  Компоненты взаимодействия между службами ТБ и ВИЧ включены в соответствующие Государственные программы и Гранты Глобального Фонда на 2016-2018 гг.  **Риски:**  Замедление экономического роста и недостаток финансирования | Министерство здравоохранения,  общественные объединения |  |
| **Результат 4.3:** Укрепить систему здравоохранения для обеспечения профилактики основных неинфекционных заболеваний на протяжении всего жизненного цикла посредством всеобщего и доступного охвата услугами первичной медицинской помощи  **ВОЗ, ЮНФПА, ЮНИСЕФ** | **Индикатор 4.3.1:**  Доля врачей общей практики в структуре специалистов, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь  **Исходное значение:**  20% врачей общей практики  **Целевое значение:**  100% врачей общей практики | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения | **Предположения:**  Поручение Совмина,  Решение коллегии Минздрава,  Стратегия развития здравоохранения на 2015-2020 гг. предусматривают реформирование системы здравоохранения и увеличение количества врачей общей практики  **Риски:**  Замедление экономического роста и недостаток финансирования | Министерство здравоохранения |  |
|  | **Индикатор 4.3.2:**  Удельный вес девушек и юношей (14-18 лет), включая подростков групп риска, пользующихся услугами центров, дружественных подросткам/центров здоровья молодежи  **Исходное значение:** 5%  **Целевое значение:** 20% | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения | **Предположения:**  Изменения в  закон «О здравоохранении», позволяющие подросткам с 14 лет обращаться за простыми видами медицинской помощи без согласия родителей или законных представителей способствуют повышению обращаемости в центры, дружественные подросткам;  Принята новая Национальная программа демографической безопасности на 2016-2020 годы, предусматривающая открытие новых центров, дружественных подросткам, в населенных пунктах с численностью подросткового населения от 3000.  **Риски:**  Недостаток финансовых средств для расширения сети центров, дружественных подросткам/центров здоровья молодежи;  Недостаток квалифицированных кадров и отсутствие материальных стимулов для работы в центрах, дружественных подросткам | Местные исполнительные и распорядительные органы,  Министерство здравоохранения, Министерство образования,  Министерство информации, Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, интернет-порталы,  Министерство культуры,  общественные объединения |  |
| **Результат 4.4.**  К 2020 году уязвимые группы населения имеют равный доступ к качественным услугам, отвечающим их потребностям, в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты  **ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА, ВОЗ, УВКБ, УНП** | **Индикатор: 4.4.1**: Законодательство Республики Беларусь приведено в соответствие с положениями Конвенции о правах инвалидов  (нужно дополнительное согласование)  **Исходное значение:**  Конвенция о правах людей инвалидов ратифицирована в 2014 году  **Целевое значение:**  нормативная правовая база приведена в соответствие с Конвенцией | Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь | **Предположения:**  Лица, принимающие решения осознают необходимость совершенствования законодательства в сфере правого регулирования различных аспектов жизнедеятельности лиц с инвалидностью  **Риски:**  Недостаток финансирования может послужить препятствием для принятия нормативных правовых актов | Национальное собрание Республики Беларусь, Министерство юстиции, НЦЗПИ, Министерство труда и социальной защиты, Министерство здравоохранения, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.4.2:** Удельный вес структурных подразделений государственных учреждений социального обслуживания, оказывающих стационарозамещающие социальные услуги  (нужно дополнительное согласование)  **Исходное значение:** 52,5%  **Целевое значение:**  68% | Статистическая отчетность Министерства труда и социальной защиты | **Предположения:**  Принята и реализуется государственная комплексная социального обслуживания на 2016-2020 годы  **Риски:**  Недостаток финансовых средств для расширения деятельности государственных учреждений социального обслуживания | Министерство труда и социальной защиты, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.4.3:** Доля детей в возрасте до 3 лет с особенностями психофизического развития, имеющих доступ к качественным услугам раннего вмешательства по месту жительства    **Исходное значение:** 67,5%  **Целевое значение:** 90% детей в возрасте до 3 лет с особенностями психофизического развития имеют доступ к услугам раннего вмешательства | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения | **Предположения:**  Лица, принимающие решения понимают значимость своевременного выявления и реабилитации детей с особенностями психофизического развития  **Риски:**  Превалирование медицинской модели инвалидности  Недостаток квалифицированных кадров и неэффективное межведомственное взаимодействие | Министерство здравоохранения, Министерство образования, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.4.4:** Соотношение числа детей, оставшихся без попечения родителей, которые устроены в учреждения интернатного типа и на семейные формы опеки.  **Исходное значение:** удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, в общем числе детей данной категории в 2015 году - 80 %;  **Целевое значение:** 85% в 2020 году. | Статистическая отчетность Министерства образования | **Предположения**:  В стране реализуется стратегия по деинституционализации детей-сирот  **Риски**:  Низкая эффективность профилактической работы с неблагополучными семьями повышает риск изъятия ребенка из семьи | Министерство образования, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.4.5:** Удельный вес альтернативных наказаний по делам несовершеннолетних  (требуется согласование с Верховным судом)  **Исходное значение:** 82,2% (2012)  **Целевое значение:** 90% | Статистическая отчетность Верховного суда | **Предположения:**  Развивается процесс специализации в системе правосудия в отношении то несовершеннолетних  **Риски:**  Нормативная правовая база не в полной мере соответствует международным стандартам правосудия в отношении несовершеннолетних  Недостаток финансовых средств может замедлить процесс институционализации системы пробации и медиации | Верховный суд, Комиссия по делам несовершеннолетних при Совете Министров,  Министерство внутренних дел, Министерство образования, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.4.6:** Разработка и внедрение унифицированной государственной программы обучения, тестирования и сертификации знаний мигрантов, включая беженцев и лиц, ищущих убежища, государственных языков Республики Беларусь  (требуется согласование с Минобразования)  **Исходное значение:**  Cотрудничество с учреждениями образования в данной сфере носит эпизодический характер  **Целевое значение:** унифицированная государственная программа языкового обучения, тестирования и сертификации знаний мигрантов создана и функционирует по всей стране; количество человек, получивших сертифицированные знания благодаря деятельности системы | Министерство образования | **Предположения:**  Лица, принимающие решения понимают значимость социальной интеграции мигрантов, включая беженцев и лиц, ищущих убежища;  Сформировано толерантное отношение населения к мигрантам, включая беженцев и лиц, ищущих убежища  **Риски:**  Недостаток финансовых средств может затруднить процесс внедрения  унифицированной государственной программы обучения | Министерство образования, Белгосуниверситет, общественные объединения |  |
| **Результат 4.5.**  К 2020 году создание условий, способствующих обеспечению гендерного равенства, осуществляется на основе комплексного подхода  **ЮНФПА, ПРООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ, УВКБ** | **Индикатор 4.5.1:**  Статус принятых Республикой Беларусь рекомендаций Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин по итогам рассмотрения 8 периодического доклада  **Исходное значение:** Принятые Республикой Беларусь рекомендации  Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин по итогам рассмотрения 8 периодического доклада (2015)  **Целевое значение:**  Доля принятых Республикой Беларусь рекомендаций, которые по оценке Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин считаются выполненными по итогам рассмотрения 9 периодического доклада | Рекомендации комитета (http:// tbinternet.ohchr.org/ \_layouts/treatybodyexternal/ TBSearch.aspx?Lang= en&TreatyID=3&DocTypeID=29), МИД | **Предположения:**  Заинтересованность Республики Беларусь в реализации принятых рекомендаций  **Риски:**  Недостаток финансовых средств может затруднить реализацию рекомендаций Комитета | МИД,  Национальный Совет по гендерной политике, заинтересованные министерства, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.5.2:** Введение в практику гендерной оценки проектов нормативных правовых актов  **Исходное значение:**  Не осуществляется на постоянной основе  **Целевое значение**:  Разработаны критерии и методика проведения гендерной оценки  проектов нормативных правовых актов | Утвержденные критерии и методика | **Предположения:**  Заинтересованные органы государственного управления разделяют мнение о целесообразности проведения гендерной оценки проектов нормативных правовых актов | Министерство труда и социальной защиты,  Министерство юстиции, НЦЗПИ |  |
|  | **Индикатор 4.5.3**: Система показателей гендерной статистики  **Исходное значение:**  Система показателей гендерной статистики не в полной мере соответствует  рекомендациям  ЕЕК ООН  **Целевое значение:**  Система показателей гендерной статистики приведена в соответствие с рекомендациями  ЕЕК ООН | Белстат | **Предположения:**  Национальный статистический комитет имеет высокий потенциал  для создания объективной основы для анализа положения мужчин и женщин и оценки прогресса в деле обеспечения равенства их прав и возможностей  **Риски:**  Недостаток финансовых средств может повлиять на количество и частоту проведения выборочных обследований | Министерство труда и социальной защиты, Белстат |  |
| **Результат 4.6.**  К 2020 году существенно укреплена система обеспечения безопасности жизнедеятельности детей и взрослых  **ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН, ВОЗ, УВКБ, УНП ООН, МАГАТЭ, ФАО** | **Индикатор 4.6.1:** Реализованы законодательные  инициативы по ситематизации деятельности по предупреждению и пресечению насилия в семье, разработанные в соответствии с международными стандартами  **Исходное значение:**  В настоящее время основные профилак-тические мероприятия по предупреждению насилия в семье регулируются Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 г. «Об основах деятельности по профилактике правонарушений»  **Целевое значение:**  Разработан проект Закона Республики Беларусь «О предупреждении и пресечении насилия в семье» (2018) | План подготовки законопроектов ([www.center.gov.by](http://www.center.gov.by)) | **Предположения:**  Поддержка профильными министерствами необходимости принятия специального нормативного правового акта, регулируюшего деятельность по предупреждению и пресечению насилия в семье  **Риски:**  Недостаток финансовых средств может повлиять на реализацию инициатив | Национальное собрание Республики Беларусь, Министерство внутренних дел, Министерство труда и социальной защиты, Министерство юстиции, НЦЗПИ, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор: 4.6.2:**  Доля местных исполнительных и распорядительных органов, в которых внедрены механизмы межведомственного взаимодействия и сотрудничества с общественными объединениями по профилактике насилия и оказанию помощи пострадавшим от насилия в семье  **Исходное значение:** 2%  **Целевое значение:**  25% | Статистическая отчетность Министерств труда и социальной защиты, внутренних дел, образования, здравоохранения | **Предположения:**  Поддержка местными исполнительными и распорядительными органами межведомственного подхода при оказании помощи пострадавшим от насилия в семье  **Риски:**  Недостаток финансовых средств может повлиять на организацию предоставления социальных услуг пострадавшим от насилия в семье | Министерство внутренних дел, Министерство труда и социальной защиты,  Министерство здравоохранения, Министерство образования, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.6.3:**  Число лиц (в разбивке по полу и возрасту), подвергшихся насилию в семье, которым оказаны социальные услуги (временный приют, социальный патронат, консультационно-информационные, социально-психологические и др.)  **Исходное значение:** будет определено в 2015 году  **Целевое значение:**  Увеличение на 10% | Статистическая отчетность Министерства труда и социальной защиты | **Предположения:**  Поддержка местными исполнительными и распорядительными органами оказания помощи на межведомственной основе  Пострадавшие от насилия в семье осведомлены о предоставляемых услугах  **Риски:**  Недостаток финансирования для организации предоставления услуг временного приюта | Министерство труда и социальной защиты, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.6.4:** Уровень детской смертности (0-17) от внешних причин на 100000 детского населения  **Исходное значение:** 2012 – 14.1 на 100,000 детей (0-17 лет)  **Целевое значение:** 12.0 на 100,000 детей (0-17 лет) (2019) | Белстат | **Предположения:**  Реализован межведомственный план действий по профилактике детского травматизма на 2014-2018  **Риски:**  Недостаток квалифицированных кадров и неэффективное межведомственное взаимодействие | Министерство здравоохранения, МВД, МЧС, Министерство образования, Министерство информации, Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, интернет-порталы, Белстат, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.6.5:**  Уровень детской инвалидности от внешних причин на 10000 детей  **Исходное значение:** 2012 – 0.47 на 10000 детей (0-17 лет)  **Целевое значение:** 2019 –0.4 на 10000 детей (0-17 лет) | Белстат | **Предположения:**  Реализован межведомственный план действий по профилактике детского травматизма на 2014-2018  **Риски:**  Недостаток квалифицированных кадров и неэффективная система реабилитации детей, пострадавших от травматизма | Министерство здравоохранения, МВД, МЧС, Министерство образования, Министерство информации, Белстат, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.6.6:**  Количество подростков (девочек и мальчиков), снятых с профилактического учета у наркологов в связи с прекращение м вредного употребления ПАВ  **Исходное значение:**  Будет определено в 2015 году  **Целевое значение:** увеличение на 50% | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения | **Предположения:**  Эффективно функционирует система психосоциальной реабилитации подростков, употребляющих ПАВ  **Риски:**  Возможны риски, связанные со стигматизацией подростков, находящихся под наблюдением у наркологов | Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство образования,  Министерство труда и социальной защиты, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.6.7:** Удельный вес преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии наркотического возбуждения (по полу и возрасту)  **Исходное значение:**  Окончено расследование 1709 (2013) преступлений совершенных лицами, находящимися в состоянии наркотического возбуждения  **Целевое значение:**  Снижение на 10% от исходного значения | Статистическая отчетность  Министерства внутренних дел | **Предположения:**  Осуществляется эффективная профилактическая работа;  Внедрены современные методы психосоциальной реабилитации лиц, страдающих наркотической зависимостью  **Риски:**  Возможны риски, связанные с появлением новых видов трудно контролируемых наркотиков | Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство образования,  Министерство труда и социальной защиты, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.6.8:** Cистема психосоциальной реабилитации лиц, страдающих наркотической зависимостью  (нужны дополнительные согласования Минтруда, Минздрава, Минобразования)  **Исходное значение:** Наличие отделений медицинской реабилитации на базе государственных учреждений и реабилитационных центров на базе общественных объединений  **Целевое значение:** Наличие функционирующей системы к 2020 году | Источник информации будет определен | **Предположения:**  Нормативными правовыми актами определены ведомства, ответственные за предоставление услуг по психосоциальной реабилитации лиц, страдающих наркотической зависимостью  **Риски:**  недостаток квалифицированных кадров и неэффективное межведомственное взаимодействие | Министерство здравоохранения, Министерство образования,  Министерство труда и социальной защиты,  Министерство внутренних дел, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.6.9:** Наличие законодательства, позволяющего направлять на лечение от наркотической зависимости лиц, впервые привлеченных к ответственности за преступления, связанные с наркотиками (как альтернатива лишению свободы)  **Исходное значение:** отсутствует  **Целевое значение**: Принято к 2020 г. | База данных законодательных актов ([www.center.gov.by](http://www.center.gov.by)) | **Предположения:**  Наличествует благоприятная среда для дальнейшей гуманизации уголовного законодательства  **Риски:**  сложности выработки согласованной позиции по проектам нормативных правовых актов всех заинтересованных в их принятии субъектов | Национальное собрание Республики Беларусь, Министерство внутренних дел,  Министерство юстиции,  Министерство здравоохранения, Министерство образования,  Министерство труда и социальной защиты, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.6.10:**  Продукты питания с повышенным содержанием радионуклидов, а также регионы, где они выявлены  **Исходное значение:** В 2013 г. произведено 1,2 т. молока с превышением содержания цезия-137 свыше 100 Бк/л.  Молоко загрязненное цезием-137 выше РДУ было зарегистрировано в личных подсобных хозяйствах в 10 населенных пунктах, стронцием-90 – в 8.  Возвращено с мясокомбинатов 6 голов крупнорогатого скота.  **Целевое значение:** Производство на территориях радиоактивного загрязнения только нормативно чистой продукции | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения (РЦГЭиОЗ) | **Предположения:**  Реализуется Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года  **Риски:**  Сокращение государственной поддержки защитных мероприятий в сельском хозяйстве;  Сокращение информационной работы среди местного населения и снижение уровня радиоэкологического образования и культуры населения | Министерство по чрезвычайным ситуациям,  местные исполнительные и распорядительные органы, Министерство информации,  Белтелерадиокомпания,  общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.6.11:**  Число людей, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения, на которых установлен контрольно-пропускной режим  **Исходное значение:** По состоянию на 1 июля 2014 г. 91 человек, в том числе 4 детей, проживают в 18 особо контролируемых населенных пунктах  на территориях радиоактивного загрязнения  **Целевое значение:**  Сокращение на 50%  числа людей, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения, на которых установлен контрольно-пропускной режим и оптимизация управления территориями в Гомельской и Могилевской областях, загрязненных радионуклидами | Статистическая отчетность  Министерства по чрезвычайным ситуациям | **Предположения:**  Реализуется Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года  **Риски:**  Сокращение государственной поддержки мероприятий, направленных на оптимизацию территорий радиоактивного загрязнения;  Недостаток квалифицированных кадров | Министерство по чрезвычайным ситуациям, местные исполнительные и распорядительные органы |  |
|  | **Индикатор 4.6.12:** Количество пунктов захоронения отходов дезактивации (ПЗОД)  **Исходное значение:** 87 ПЗОД, содержащих отходы «чернобыльского» происхождения и образованные при проведении дезактивационных работ и работ по улучшению санитарного состояния населенных пунктов в зонах радиоактивного загрязнения  **Целевое значение:** Сокращение на 20% количества контролируемых ПЗОД с использованием научно обоснованного механизма вывода из под контроля безопасных ПЗОД | Статистическая отчетность  Министерства по чрезвычайным ситуациям | **Предположения:**  Наличие нормативного правового акта, регламентирующего вывод из под контроля безопасных ПЗОД, подготовленного на основе научно-обоснованных рекомендаций  **Риски:**  Сокращение государственной поддержки мероприятий, направленных на оптимизацию территорий радиоактивного загрязнения;  Недостаток квалифицированных кадров | Министерство по чрезвычайным ситуациям,  местные исполнительные и распорядительные органы |  |
|  | **Индикатор 4.6.13:** Закон Республики Беларусь о добровольных пожарных (аварийно-спасательных) формированиях  **Исходное значение:** В настоящее время отсутствует законодательство, регулирующее вопросы мотивации и повышения имиджа волонтерской деятельности, направленной на обеспечение повышения уровня безопасности населения, предупреждение чрезвычайных ситуаций  **Целевое значение:** Закон принят | База данных законодательных актов ([www.center.gov.by](http://www.center.gov.by)) | **Предположения:**  Принято решение на государственном уровне об оптимизации деятельности  добровольных пожарных (аварийно-спасательных) формирований  **Риски:**  Отсутствие законодательно закрепленных механизмов мотивации населения для участия в волонтерской деятельности; Недостаточные поддержка и понимание со стороны местных исполнительных и распорядительных органов и руководителей предприятий и организаций | Министерство по чрезвычайным ситуациям,  Национальное собрание,  Министерство информации,  Белтелерадиокомпания,  местные исполнительные и распорядительные органы,  общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.6.14:** Количество добровольных пожарных формирований (ДПФ) и уровень их оснащенности (город/село)  **Исходное значение:** 667 ДПФ, оснащенных аварийно-спасательной техникой и оборудованием  **Целевое значение:** 808 качественно оснащенных ДПФ с действующими круглосуточными сменами | Статистическая отчетность МЧС | **Предположения:**  Государственная программа устойчивого развития села предусматривает выделение финансирования  на создание  добровольных пожарных формирований в сельской местности  **Риски:**  Недостаточные поддержка и понимание со стороны местных исполнительных и распорядительных органов;  Недостаток финансовых и кадровых ресурсов | Министерство по чрезвычайным ситуациям,  местные исполнительные и распорядительные органы,  общественные объединения |  |
| **Результат 4.7:**  К 2020 году обеспечен всеобщий доступ к инклюзивному качественному образованию и созданы возможности обучения в течение всей жизни  **ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, УВКБ** | **Индикатор 4.7.1:**  Охват детей с особенностями психофизического развития инклюзивными формами образования (с разбивкой по полу, возрасту и месту проживания)  **Исходное значение:** В 2014 году 70% детей с особенностями психофизического развития получают образование в учреждениях основного образования (дошкольного и общего среднего)  **Целевое значение:** 80% детей с особенностями психофизического развития будут охвачены инклюзивными формами образования к 2020 г. | Статистическая отчетность Министерства образования | **Предположения:**  Принята и реализуется Концепция инклюзивного образования в Республике Беларусь, включая совершенствование педагогического сопровождения детей с особенностями психофизического развития  **Риски:**  Увеличение контингента детей с выраженными нарушениями развития;  Недостаток квалифицированных кадров и финансовых  ресурсов  Право выбора законными представителями детей с особенностями психофизического развития формы получения образования  Стигматизация людей с инвалидностью | Министерство образования,  Министерство информации, Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, интернет-порталы, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.7.2:** Количество/доля учреждений образования с безбарьерной средой среди всех учреждений образования  **Исходное значение:** В 2014 году 26 (0,8%) учреждений общего среднего образования полностью соответствуют требованиям к безбарьерной среде  **Целевое значение**:  В 2020 году 10% учреждений общего среднего образования оборудованы безбарьерной средой | Статистическая отчетность Министерства образования | **Предположения:**  Принята и реализуется государственная социальной интеграции инвалидов на 2016-2020 годы с подпрограммой развития безбарьерной среды;  Все дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата обучаются в учреждениях основного образования.  **Риски:**  Недостаток финансовых  ресурсов сдерживает создание безбарьерной среды | Министерство образования,  Министерство информации, Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, интернет-порталы,  местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.7.3:** Количество/доля учреждения образования, получивших статус инклюзивных, либо имеющих отдельные элементы инклюзивности в соответствии с Концепцией инклюзивного образования в Республике Беларусь  **Исходное значение:** В 2014 году 331 (10,8%) учреждение общего среднего образования является опорным по осуществлению интегрированного обучения и воспитания  **Целевое значение**: В 2020 году 20% учреждений образования осуществляют инклюзивное образование | Статистическая отчетность Министерства образования | **Предположения:**  Принята и реализуется Концепция инклюзивного образования в Республике Беларусь  **Риски:**  Недостаток квалифицированных кадров и финансовых  ресурсов сдерживает создание безбарьерной среды;  Стигматизация людей с инвалидностью;  Недостаточная поддержка необходимости реализации инклюзивного образования всеми заинтересованными | Министерство образования,  Министерство информации, Белтелерадиокомпания, Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, интернет-порталы, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения |  |
| **Результат 4.8.** Укреплен национальный потенциал в предоставлении услуг в области репродуктивного здоровья  **ЮНФПА, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО** | **Индикатор 4.8.1:**  Национальная Концепция репродуктивного здоровья  **Исходное значение:** проект Концепции  репродуктивного здоровья  **Целевое значение:** Концепция репродуктивного здоровья утверждена и её положения интегрированы в национальные планы и программы | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения | **Предположения:**  Укрепление репродуктивного здоровья населения является одним из приоритетов  **Риски:**  Недостаточная поддержка необходимости разработки и принятия Концепции на национальном уровне | Министерство  здравоохранения, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.8.2:**  Уровень использования современных методов контрацепции  **Исходное значение:** 51.2%  **Целевое значение:** 58% | Многоиндикаторное обследование по оценке положения детей и женщин в Республике Беларусь | **Предположения:**  Женщины осведомлены и мотивированы на использование современных методов контрацепции  **Риски:**  Высокая стоимость современных средств контрацепции (оральных гормональных препаратов) | Министерство  здравоохранения,  Министерство информации, Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, интернет-порталы, общественные объединения |  |
|  | **Индикатор 4.8.3:**  Число беременностей (роды и аборты) на 1000 женщин в возрасте 15-19 лет  **Исходное значение:**  *Родов:* 5564 (22,5 на 1000 женщин в возрасте 15-19 лет) (2013)  *Абортов*: 1830 (7,6 на 1000 женщин в возрасте 15-19 лет) (2013)  **Целевое значение:**  *Родов:* сокращение на 25%; *Абортов:* сокращение на 25% | Статистическая отчетность Министерства здравоохранения | **Предположения:**  Принята и реализуется Национальная программа демографической безопасности на 2016-2020 гг.  **Риски:**  Раннее начало половой жизни и низкий уровень знаний подростков и молодежи по вопросам последствий нежелательной беременности и недостаточный уровень использования контрацепции | Министерство  здравоохранения,  Министерство образования,  Министерство информации, Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, интернет-порталы, общественные объединения |  |